## Genel Özet
ŞANTİYE GENEL ÖZET
Şantiye | Merkez Park Konutları
Kod | MPK
Adres | Başak Mah. 1. Cadde No:12, İstanbul / Başakşehir
Proje Tipi | Konut
Rapor Tarihi | 12.08.2026 22:25
Personel | 41
Ekip | 5
Taşeron | 4
Makine | 8
Malzeme | 20
Faaliyet | 32
Açık Problem | 10

## Personel
Ad Soyad | Personel No | Görev | Meslek | Firma | Ekip | Taşeron | Telefon | Durum | Kullanıcı Hesabı | İşe Başlama
Hasan Demir | P1001 | Şantiye Şefi | JCB Operatörü | Öz Kadro | - | - | 0532 604 66 87 | Aktif | Var | 17.07.2025
Ayşe Kılıç | P1002 | İnşaat Mühendisi | Manitou Operatörü | Öz Kadro | - | - | 0544 156 45 56 | Aktif | Var | 01.01.2026
Murat Şen | P1003 | İnşaat Mühendisi | Ekskavatör Operatörü | Öz Kadro | - | - | 0551 366 55 84 | Aktif | Var | 16.09.2025
Fatma Aksoy | P1004 | Depo Sorumlusu | Kamyon Şoförü | Öz Kadro | - | - | 0545 756 33 12 | Aktif | Var | 10.06.2026
Recep Yıldırım | P1005 | Güvenlik | Kamyon Şoförü | Öz Kadro | - | - | 0545 215 44 17 | Aktif | Yok | 19.09.2025
Ramazan Koç | P1006 | Formen | Vinç Operatörü | ABC Yapı | Kalıp Ekibi | ABC Yapı | 0554 501 75 32 | Aktif | Yok | 10.02.2026
Hasan Kaya | P1007 | Kalıp Ustası | Forklift Operatörü | ABC Yapı | Kalıp Ekibi | ABC Yapı | 0535 732 69 62 | Aktif | Yok | 18.09.2025
Hüseyin Aydın | P1008 | Kalıp Ustası | Silindir Operatörü | ABC Yapı | Kalıp Ekibi | ABC Yapı | 0552 299 23 25 | Aktif | Yok | 18.08.2025
İbrahim Koç | P1009 | Usta | Usta | ABC Yapı | Kalıp Ekibi | ABC Yapı | 0551 761 53 97 | Aktif | Yok | 15.11.2025
Osman Korkmaz | P1010 | Usta | Usta | ABC Yapı | Kalıp Ekibi | ABC Yapı | 0551 768 41 71 | İzinli | Yok | 28.11.2025
Yusuf Acar | P1011 | Usta | Usta | ABC Yapı | Kalıp Ekibi | ABC Yapı | 0537 205 43 72 | Aktif | Yok | 13.04.2026
Murat Yıldırım | P1012 | İşçi | Saha Elemanı | ABC Yapı | Kalıp Ekibi | ABC Yapı | 0542 721 30 81 | Aktif | Yok | 26.01.2026
Kemal Çetin | P1013 | İşçi | Altyapı Ustası | ABC Yapı | Kalıp Ekibi | ABC Yapı | 0554 559 92 80 | Pasif | Yok | 22.03.2026
Ramazan Aksoy | P1014 | İşçi | Boyacı | ABC Yapı | Kalıp Ekibi | ABC Yapı | 0536 886 38 69 | Aktif | Yok | 26.08.2025
Recep Bozkurt | P1015 | İşçi | Bekçi | ABC Yapı | Kalıp Ekibi | ABC Yapı | 0551 442 69 85 | Aktif | Yok | 20.05.2026
İbrahim Doğan | P1016 | Formen | Formen | ABC Yapı | Demir Ekibi | ABC Yapı | 0540 823 67 64 | Aktif | Yok | 12.03.2026
Recep Bozkurt | P1017 | Demir Ustası | Demir Ustası | ABC Yapı | Demir Ekibi | ABC Yapı | 0533 400 10 84 | Aktif | Yok | 21.03.2026
Serkan Çelik | P1018 | Demir Ustası | Demir Ustası | ABC Yapı | Demir Ekibi | ABC Yapı | 0536 351 28 84 | Aktif | Yok | 10.07.2025
Emre Kılıç | P1019 | Usta | Usta | ABC Yapı | Demir Ekibi | ABC Yapı | 0550 727 81 82 | Aktif | Yok | 29.05.2026
Burak Şen | P1020 | Usta | Usta | ABC Yapı | Demir Ekibi | ABC Yapı | 0531 128 79 54 | İzinli | Yok | 02.09.2025
Fatih Şimşek | P1021 | İşçi | Çaycı | ABC Yapı | Demir Ekibi | ABC Yapı | 0542 876 68 42 | Aktif | Yok | 11.05.2026
Kadir Demir | P1022 | İşçi | Depocu | ABC Yapı | Demir Ekibi | ABC Yapı | 0537 422 93 94 | Aktif | Yok | 05.05.2026
Selim Arslan | P1023 | İşçi | Kalıp Yardımcısı | ABC Yapı | Demir Ekibi | ABC Yapı | 0540 833 24 49 | Pasif | Yok | 28.12.2025
Yusuf Arslan | P1024 | Formen | Formen | XYZ Elektrik | Elektrik Ekibi | XYZ Elektrik | 0531 559 36 52 | Aktif | Yok | 17.11.2025
Okan Erdoğan | P1025 | Elektrik Ustası | Elektrik Ustası | XYZ Elektrik | Elektrik Ekibi | XYZ Elektrik | 0542 785 59 22 | Aktif | Yok | 09.02.2026
Volkan Yılmaz | P1026 | Elektrik Ustası | Elektrik Ustası | XYZ Elektrik | Elektrik Ekibi | XYZ Elektrik | 0547 448 60 68 | Aktif | Yok | 19.09.2025
Gökhan Öztürk | P1027 | İşçi | Şenör | XYZ Elektrik | Elektrik Ekibi | XYZ Elektrik | 0537 184 11 58 | Aktif | Yok | 05.06.2026
Cem Kara | P1028 | İşçi | Saha Elemanı | XYZ Elektrik | Elektrik Ekibi | XYZ Elektrik | 0531 545 63 80 | İzinli | Yok | 28.02.2026
Kemal Öztürk | P1029 | Formen | Formen | DEF Mekanik | Mekanik Ekibi | DEF Mekanik | 0545 250 42 56 | Aktif | Var | 25.01.2026
Uğur Yıldız | P1030 | Sıhhi Tesisat Ustası | Sıhhi Tesisat Ustası | DEF Mekanik | Mekanik Ekibi | DEF Mekanik | 0533 351 38 79 | Aktif | Yok | 08.06.2026
Erhan Aslan | P1031 | Sıhhi Tesisat Ustası | Sıhhi Tesisat Ustası | DEF Mekanik | Mekanik Ekibi | DEF Mekanik | 0540 147 47 48 | Aktif | Yok | 30.01.2026
Sinan Bulut | P1032 | İşçi | Altyapı Ustası | DEF Mekanik | Mekanik Ekibi | DEF Mekanik | 0533 787 77 33 | Aktif | Yok | 19.11.2025
Halil Güneş | P1033 | İşçi | Boyacı | DEF Mekanik | Mekanik Ekibi | DEF Mekanik | 0540 389 40 36 | İzinli | Yok | 06.08.2025
Cihan Şahin | P1034 | İşçi | Bekçi | DEF Mekanik | Mekanik Ekibi | DEF Mekanik | 0542 679 82 17 | Aktif | Yok | 12.09.2025
Hüseyin Bulut | P1035 | Formen | Formen | GHI Alçı & İnce | Alçı Ekibi | GHI Alçı & İnce | 0537 102 15 27 | Aktif | Yok | 26.05.2026
Ferhat Özdemir | P1036 | Alçı Ustası | Alçı Ustası | GHI Alçı & İnce | Alçı Ekibi | GHI Alçı & İnce | 0538 453 88 92 | Aktif | Yok | 06.01.2026
Bülent Turan | P1037 | Alçı Ustası | Alçı Ustası | GHI Alçı & İnce | Alçı Ekibi | GHI Alçı & İnce | 0535 426 84 90 | Aktif | Yok | 31.03.2026
Kaan Kaya | P1038 | İşçi | Çaycı | GHI Alçı & İnce | Alçı Ekibi | GHI Alçı & İnce | 0533 796 39 27 | Aktif | Yok | 29.03.2026
Tarık Aydın | P1039 | İşçi | Depocu | GHI Alçı & İnce | Alçı Ekibi | GHI Alçı & İnce | 0541 792 75 66 | İzinli | Yok | 06.02.2026
Serdar Koç | P1040 | İşçi | Kalıp Yardımcısı | GHI Alçı & İnce | Alçı Ekibi | GHI Alçı & İnce | 0555 218 57 58 | Aktif | Yok | 24.01.2026
Levent Korkmaz | P1041 | İşçi | Şenör | GHI Alçı & İnce | Alçı Ekibi | GHI Alçı & İnce | 0538 778 23 76 | Aktif | Yok | 07.01.2026

## Puantaj
Tarih | Personel | Durum
10.08.2026 | Hasan Demir | Geldi
10.08.2026 | Ayşe Kılıç | Geldi
10.08.2026 | Murat Şen | Geldi
10.08.2026 | Fatma Aksoy | Geldi
10.08.2026 | Recep Yıldırım | Geldi
10.08.2026 | Ramazan Koç | İzinli
10.08.2026 | Hasan Kaya | Geldi
10.08.2026 | Hüseyin Aydın | Geldi
10.08.2026 | İbrahim Koç | Geldi
10.08.2026 | Osman Korkmaz | İzinli
10.08.2026 | Yusuf Acar | Geldi
10.08.2026 | Murat Yıldırım | Geldi
10.08.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
10.08.2026 | Ramazan Aksoy | Geldi
10.08.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
10.08.2026 | İbrahim Doğan | Geldi
10.08.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
10.08.2026 | Serkan Çelik | Geldi
10.08.2026 | Emre Kılıç | Geldi
10.08.2026 | Burak Şen | İzinli
10.08.2026 | Fatih Şimşek | Geldi
10.08.2026 | Kadir Demir | Geldi
10.08.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
10.08.2026 | Yusuf Arslan | Geldi
10.08.2026 | Okan Erdoğan | Geldi
10.08.2026 | Volkan Yılmaz | Geldi
10.08.2026 | Gökhan Öztürk | İzinli
10.08.2026 | Cem Kara | İzinli
10.08.2026 | Kemal Öztürk | Geldi
10.08.2026 | Uğur Yıldız | Geldi
10.08.2026 | Erhan Aslan | Geldi
10.08.2026 | Sinan Bulut | Geldi
10.08.2026 | Halil Güneş | İzinli
10.08.2026 | Cihan Şahin | Geldi
10.08.2026 | Hüseyin Bulut | Geldi
10.08.2026 | Ferhat Özdemir | Geldi
10.08.2026 | Bülent Turan | Geldi
10.08.2026 | Kaan Kaya | Mazeretli
10.08.2026 | Tarık Aydın | İzinli
10.08.2026 | Serdar Koç | Geldi
10.08.2026 | Levent Korkmaz | Geldi
08.08.2026 | Hasan Demir | Gelmedi
08.08.2026 | Ayşe Kılıç | Geldi
08.08.2026 | Murat Şen | Mazeretli
08.08.2026 | Fatma Aksoy | Geldi
08.08.2026 | Recep Yıldırım | Geldi
08.08.2026 | Ramazan Koç | Geldi
08.08.2026 | Hasan Kaya | Geldi
08.08.2026 | Hüseyin Aydın | Mazeretli
08.08.2026 | İbrahim Koç | Geldi
08.08.2026 | Osman Korkmaz | İzinli
08.08.2026 | Yusuf Acar | Geldi
08.08.2026 | Murat Yıldırım | Mazeretli
08.08.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
08.08.2026 | Ramazan Aksoy | Geldi
08.08.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
08.08.2026 | İbrahim Doğan | Geldi
08.08.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
08.08.2026 | Serkan Çelik | Geldi
08.08.2026 | Emre Kılıç | Gelmedi
08.08.2026 | Burak Şen | İzinli
08.08.2026 | Fatih Şimşek | Geldi
08.08.2026 | Kadir Demir | Mazeretli
08.08.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
08.08.2026 | Yusuf Arslan | Geldi
08.08.2026 | Okan Erdoğan | Geldi
08.08.2026 | Volkan Yılmaz | Geldi
08.08.2026 | Gökhan Öztürk | Geldi
08.08.2026 | Cem Kara | İzinli
08.08.2026 | Kemal Öztürk | Geldi
08.08.2026 | Uğur Yıldız | Geldi
08.08.2026 | Erhan Aslan | Geldi
08.08.2026 | Sinan Bulut | Geldi
08.08.2026 | Halil Güneş | İzinli
08.08.2026 | Cihan Şahin | Geldi
08.08.2026 | Hüseyin Bulut | Geldi
08.08.2026 | Ferhat Özdemir | Geldi
08.08.2026 | Bülent Turan | Geldi
08.08.2026 | Kaan Kaya | Geldi
08.08.2026 | Tarık Aydın | İzinli
08.08.2026 | Serdar Koç | Geldi
08.08.2026 | Levent Korkmaz | Geldi
07.08.2026 | Hasan Demir | Geldi
07.08.2026 | Ayşe Kılıç | Gelmedi
07.08.2026 | Murat Şen | Geldi
07.08.2026 | Fatma Aksoy | Geldi
07.08.2026 | Recep Yıldırım | Geldi
07.08.2026 | Ramazan Koç | Geldi
07.08.2026 | Hasan Kaya | Geldi
07.08.2026 | Hüseyin Aydın | Geldi
07.08.2026 | İbrahim Koç | İzinli
07.08.2026 | Osman Korkmaz | Geldi
07.08.2026 | Yusuf Acar | Geldi
07.08.2026 | Murat Yıldırım | Geldi
07.08.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
07.08.2026 | Ramazan Aksoy | Geldi
07.08.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
07.08.2026 | İbrahim Doğan | Geldi
07.08.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
07.08.2026 | Serkan Çelik | Geldi
07.08.2026 | Emre Kılıç | İzinli
07.08.2026 | Burak Şen | Mazeretli
07.08.2026 | Fatih Şimşek | Geldi
07.08.2026 | Kadir Demir | Geldi
07.08.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
07.08.2026 | Yusuf Arslan | Geldi
07.08.2026 | Okan Erdoğan | Geldi
07.08.2026 | Volkan Yılmaz | Geldi
07.08.2026 | Gökhan Öztürk | Geldi
07.08.2026 | Cem Kara | Geldi
07.08.2026 | Kemal Öztürk | Gelmedi
07.08.2026 | Uğur Yıldız | Geldi
07.08.2026 | Erhan Aslan | Geldi
07.08.2026 | Sinan Bulut | Geldi
07.08.2026 | Halil Güneş | Geldi
07.08.2026 | Cihan Şahin | Geldi
07.08.2026 | Hüseyin Bulut | Geldi
07.08.2026 | Ferhat Özdemir | Geldi
07.08.2026 | Bülent Turan | Geldi
07.08.2026 | Kaan Kaya | Geldi
07.08.2026 | Tarık Aydın | Geldi
07.08.2026 | Serdar Koç | Geldi
07.08.2026 | Levent Korkmaz | Gelmedi
06.08.2026 | Hasan Demir | Geldi
06.08.2026 | Ayşe Kılıç | Geldi
06.08.2026 | Murat Şen | Raporlu
06.08.2026 | Fatma Aksoy | Raporlu
06.08.2026 | Recep Yıldırım | Geldi
06.08.2026 | Ramazan Koç | Geldi
06.08.2026 | Hasan Kaya | Gelmedi
06.08.2026 | Hüseyin Aydın | Geldi
06.08.2026 | İbrahim Koç | Geldi
06.08.2026 | Osman Korkmaz | Geldi
06.08.2026 | Yusuf Acar | Gelmedi
06.08.2026 | Murat Yıldırım | Geldi
06.08.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
06.08.2026 | Ramazan Aksoy | Geldi
06.08.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
06.08.2026 | İbrahim Doğan | Geldi
06.08.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
06.08.2026 | Serkan Çelik | Geldi
06.08.2026 | Emre Kılıç | Geldi
06.08.2026 | Burak Şen | Gelmedi
06.08.2026 | Fatih Şimşek | Geldi
06.08.2026 | Kadir Demir | Geldi
06.08.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
06.08.2026 | Yusuf Arslan | Geldi
06.08.2026 | Okan Erdoğan | Geldi
06.08.2026 | Volkan Yılmaz | Geldi
06.08.2026 | Gökhan Öztürk | Geldi
06.08.2026 | Cem Kara | Geldi
06.08.2026 | Kemal Öztürk | Geldi
06.08.2026 | Uğur Yıldız | Geldi
06.08.2026 | Erhan Aslan | Mazeretli
06.08.2026 | Sinan Bulut | Geldi
06.08.2026 | Halil Güneş | İzinli
06.08.2026 | Cihan Şahin | Geldi
06.08.2026 | Hüseyin Bulut | Geldi
06.08.2026 | Ferhat Özdemir | Geldi
06.08.2026 | Bülent Turan | Geldi
06.08.2026 | Kaan Kaya | İzinli
06.08.2026 | Tarık Aydın | Geldi
06.08.2026 | Serdar Koç | Geldi
06.08.2026 | Levent Korkmaz | Geldi
05.08.2026 | Hasan Demir | Geldi
05.08.2026 | Ayşe Kılıç | İzinli
05.08.2026 | Murat Şen | Geldi
05.08.2026 | Fatma Aksoy | Geldi
05.08.2026 | Recep Yıldırım | Geldi
05.08.2026 | Ramazan Koç | Geldi
05.08.2026 | Hasan Kaya | Geldi
05.08.2026 | Hüseyin Aydın | Raporlu
05.08.2026 | İbrahim Koç | Gelmedi
05.08.2026 | Osman Korkmaz | Geldi
05.08.2026 | Yusuf Acar | Geldi
05.08.2026 | Murat Yıldırım | Geldi
05.08.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
05.08.2026 | Ramazan Aksoy | Geldi
05.08.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
05.08.2026 | İbrahim Doğan | İzinli
05.08.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
05.08.2026 | Serkan Çelik | Geldi
05.08.2026 | Emre Kılıç | Gelmedi
05.08.2026 | Burak Şen | Gelmedi
05.08.2026 | Fatih Şimşek | Geldi
05.08.2026 | Kadir Demir | Gelmedi
05.08.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
05.08.2026 | Yusuf Arslan | Geldi
05.08.2026 | Okan Erdoğan | Geldi
05.08.2026 | Volkan Yılmaz | İzinli
05.08.2026 | Gökhan Öztürk | Raporlu
05.08.2026 | Cem Kara | Geldi
05.08.2026 | Kemal Öztürk | Geldi
05.08.2026 | Uğur Yıldız | Geldi
05.08.2026 | Erhan Aslan | Geldi
05.08.2026 | Sinan Bulut | Geldi
05.08.2026 | Halil Güneş | Geldi
05.08.2026 | Cihan Şahin | Geldi
05.08.2026 | Hüseyin Bulut | Geldi
05.08.2026 | Ferhat Özdemir | Geldi
05.08.2026 | Bülent Turan | Geldi
05.08.2026 | Kaan Kaya | Geldi
05.08.2026 | Tarık Aydın | Geldi
05.08.2026 | Serdar Koç | Geldi
05.08.2026 | Levent Korkmaz | Geldi
04.08.2026 | Hasan Demir | Mazeretli
04.08.2026 | Ayşe Kılıç | Geldi
04.08.2026 | Murat Şen | Geldi
04.08.2026 | Fatma Aksoy | Geldi
04.08.2026 | Recep Yıldırım | Geldi
04.08.2026 | Ramazan Koç | Geldi
04.08.2026 | Hasan Kaya | İzinli
04.08.2026 | Hüseyin Aydın | Geldi
04.08.2026 | İbrahim Koç | Geldi
04.08.2026 | Osman Korkmaz | Geldi
04.08.2026 | Yusuf Acar | Geldi
04.08.2026 | Murat Yıldırım | Geldi
04.08.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
04.08.2026 | Ramazan Aksoy | Geldi
04.08.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
04.08.2026 | İbrahim Doğan | Geldi
04.08.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
04.08.2026 | Serkan Çelik | Geldi
04.08.2026 | Emre Kılıç | Geldi
04.08.2026 | Burak Şen | Geldi
04.08.2026 | Fatih Şimşek | Geldi
04.08.2026 | Kadir Demir | Geldi
04.08.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
04.08.2026 | Yusuf Arslan | Geldi
04.08.2026 | Okan Erdoğan | İzinli
04.08.2026 | Volkan Yılmaz | Geldi
04.08.2026 | Gökhan Öztürk | Geldi
04.08.2026 | Cem Kara | Geldi
04.08.2026 | Kemal Öztürk | Geldi
04.08.2026 | Uğur Yıldız | Geldi
04.08.2026 | Erhan Aslan | Geldi
04.08.2026 | Sinan Bulut | Geldi
04.08.2026 | Halil Güneş | Geldi
04.08.2026 | Cihan Şahin | Geldi
04.08.2026 | Hüseyin Bulut | Gelmedi
04.08.2026 | Ferhat Özdemir | Geldi
04.08.2026 | Bülent Turan | Geldi
04.08.2026 | Kaan Kaya | Mazeretli
04.08.2026 | Tarık Aydın | Geldi
04.08.2026 | Serdar Koç | Geldi
04.08.2026 | Levent Korkmaz | Geldi
03.08.2026 | Hasan Demir | Geldi
03.08.2026 | Ayşe Kılıç | Geldi
03.08.2026 | Murat Şen | Geldi
03.08.2026 | Fatma Aksoy | Geldi
03.08.2026 | Recep Yıldırım | Geldi
03.08.2026 | Ramazan Koç | Mazeretli
03.08.2026 | Hasan Kaya | Geldi
03.08.2026 | Hüseyin Aydın | Gelmedi
03.08.2026 | İbrahim Koç | Geldi
03.08.2026 | Osman Korkmaz | Geldi
03.08.2026 | Yusuf Acar | Geldi
03.08.2026 | Murat Yıldırım | Geldi
03.08.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
03.08.2026 | Ramazan Aksoy | Gelmedi
03.08.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
03.08.2026 | İbrahim Doğan | Geldi
03.08.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
03.08.2026 | Serkan Çelik | Geldi
03.08.2026 | Emre Kılıç | Geldi
03.08.2026 | Burak Şen | Geldi
03.08.2026 | Fatih Şimşek | Geldi
03.08.2026 | Kadir Demir | Geldi
03.08.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
03.08.2026 | Yusuf Arslan | Geldi
03.08.2026 | Okan Erdoğan | Gelmedi
03.08.2026 | Volkan Yılmaz | Geldi
03.08.2026 | Gökhan Öztürk | Raporlu
03.08.2026 | Cem Kara | Geldi
03.08.2026 | Kemal Öztürk | Geldi
03.08.2026 | Uğur Yıldız | Geldi
03.08.2026 | Erhan Aslan | Geldi
03.08.2026 | Sinan Bulut | Gelmedi
03.08.2026 | Halil Güneş | Geldi
03.08.2026 | Cihan Şahin | Geldi
03.08.2026 | Hüseyin Bulut | Geldi
03.08.2026 | Ferhat Özdemir | Geldi
03.08.2026 | Bülent Turan | Geldi
03.08.2026 | Kaan Kaya | Geldi
03.08.2026 | Tarık Aydın | Geldi
03.08.2026 | Serdar Koç | Geldi
03.08.2026 | Levent Korkmaz | Geldi
01.08.2026 | Hasan Demir | Mazeretli
01.08.2026 | Ayşe Kılıç | Gelmedi
01.08.2026 | Murat Şen | Geldi
01.08.2026 | Fatma Aksoy | Geldi
01.08.2026 | Recep Yıldırım | Geldi
01.08.2026 | Ramazan Koç | Geldi
01.08.2026 | Hasan Kaya | Geldi
01.08.2026 | Hüseyin Aydın | Geldi
01.08.2026 | İbrahim Koç | Geldi
01.08.2026 | Osman Korkmaz | Geldi
01.08.2026 | Yusuf Acar | Geldi
01.08.2026 | Murat Yıldırım | Geldi
01.08.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
01.08.2026 | Ramazan Aksoy | Geldi
01.08.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
01.08.2026 | İbrahim Doğan | Geldi
01.08.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
01.08.2026 | Serkan Çelik | Geldi
01.08.2026 | Emre Kılıç | Geldi
01.08.2026 | Burak Şen | Geldi
01.08.2026 | Fatih Şimşek | Geldi
01.08.2026 | Kadir Demir | Geldi
01.08.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
01.08.2026 | Yusuf Arslan | Geldi
01.08.2026 | Okan Erdoğan | Raporlu
01.08.2026 | Volkan Yılmaz | Geldi
01.08.2026 | Gökhan Öztürk | Geldi
01.08.2026 | Cem Kara | Geldi
01.08.2026 | Kemal Öztürk | Geldi
01.08.2026 | Uğur Yıldız | Geldi
01.08.2026 | Erhan Aslan | Geldi
01.08.2026 | Sinan Bulut | İzinli
01.08.2026 | Halil Güneş | Gelmedi
01.08.2026 | Cihan Şahin | Geldi
01.08.2026 | Hüseyin Bulut | Geldi
01.08.2026 | Ferhat Özdemir | Geldi
01.08.2026 | Bülent Turan | Geldi
01.08.2026 | Kaan Kaya | Geldi
01.08.2026 | Tarık Aydın | Geldi
01.08.2026 | Serdar Koç | Gelmedi
01.08.2026 | Levent Korkmaz | Geldi
31.07.2026 | Hasan Demir | Geldi
31.07.2026 | Ayşe Kılıç | Raporlu
31.07.2026 | Murat Şen | Raporlu
31.07.2026 | Fatma Aksoy | Geldi
31.07.2026 | Recep Yıldırım | İzinli
31.07.2026 | Ramazan Koç | Geldi
31.07.2026 | Hasan Kaya | Geldi
31.07.2026 | Hüseyin Aydın | Mazeretli
31.07.2026 | İbrahim Koç | Geldi
31.07.2026 | Osman Korkmaz | Geldi
31.07.2026 | Yusuf Acar | Geldi
31.07.2026 | Murat Yıldırım | Geldi
31.07.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
31.07.2026 | Ramazan Aksoy | Geldi
31.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
31.07.2026 | İbrahim Doğan | Geldi
31.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
31.07.2026 | Serkan Çelik | Geldi
31.07.2026 | Emre Kılıç | Geldi
31.07.2026 | Burak Şen | Geldi
31.07.2026 | Fatih Şimşek | Geldi
31.07.2026 | Kadir Demir | Geldi
31.07.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
31.07.2026 | Yusuf Arslan | Geldi
31.07.2026 | Okan Erdoğan | Geldi
31.07.2026 | Volkan Yılmaz | Gelmedi
31.07.2026 | Gökhan Öztürk | Geldi
31.07.2026 | Cem Kara | Geldi
31.07.2026 | Kemal Öztürk | Gelmedi
31.07.2026 | Uğur Yıldız | Geldi
31.07.2026 | Erhan Aslan | Geldi
31.07.2026 | Sinan Bulut | Geldi
31.07.2026 | Halil Güneş | Geldi
31.07.2026 | Cihan Şahin | Geldi
31.07.2026 | Hüseyin Bulut | Geldi
31.07.2026 | Ferhat Özdemir | Geldi
31.07.2026 | Bülent Turan | Geldi
31.07.2026 | Kaan Kaya | Geldi
31.07.2026 | Tarık Aydın | Gelmedi
31.07.2026 | Serdar Koç | Geldi
31.07.2026 | Levent Korkmaz | Geldi
30.07.2026 | Hasan Demir | Geldi
30.07.2026 | Ayşe Kılıç | Geldi
30.07.2026 | Murat Şen | Geldi
30.07.2026 | Fatma Aksoy | Geldi
30.07.2026 | Recep Yıldırım | Geldi
30.07.2026 | Ramazan Koç | İzinli
30.07.2026 | Hasan Kaya | Geldi
30.07.2026 | Hüseyin Aydın | Geldi
30.07.2026 | İbrahim Koç | Geldi
30.07.2026 | Osman Korkmaz | Geldi
30.07.2026 | Yusuf Acar | Raporlu
30.07.2026 | Murat Yıldırım | Geldi
30.07.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
30.07.2026 | Ramazan Aksoy | Geldi
30.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
30.07.2026 | İbrahim Doğan | Gelmedi
30.07.2026 | Recep Bozkurt | Mazeretli
30.07.2026 | Serkan Çelik | İzinli
30.07.2026 | Emre Kılıç | Geldi
30.07.2026 | Burak Şen | İzinli
30.07.2026 | Fatih Şimşek | Geldi
30.07.2026 | Kadir Demir | Geldi
30.07.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
30.07.2026 | Yusuf Arslan | Geldi
30.07.2026 | Okan Erdoğan | Geldi
30.07.2026 | Volkan Yılmaz | Geldi
30.07.2026 | Gökhan Öztürk | Geldi
30.07.2026 | Cem Kara | Geldi
30.07.2026 | Kemal Öztürk | Mazeretli
30.07.2026 | Uğur Yıldız | Geldi
30.07.2026 | Erhan Aslan | Geldi
30.07.2026 | Sinan Bulut | Geldi
30.07.2026 | Halil Güneş | Geldi
30.07.2026 | Cihan Şahin | Geldi
30.07.2026 | Hüseyin Bulut | Geldi
30.07.2026 | Ferhat Özdemir | Gelmedi
30.07.2026 | Bülent Turan | Gelmedi
30.07.2026 | Kaan Kaya | Geldi
30.07.2026 | Tarık Aydın | Geldi
30.07.2026 | Serdar Koç | Geldi
30.07.2026 | Levent Korkmaz | Geldi
29.07.2026 | Hasan Demir | Geldi
29.07.2026 | Ayşe Kılıç | Geldi
29.07.2026 | Murat Şen | Geldi
29.07.2026 | Fatma Aksoy | Geldi
29.07.2026 | Recep Yıldırım | Geldi
29.07.2026 | Ramazan Koç | Geldi
29.07.2026 | Hasan Kaya | Geldi
29.07.2026 | Hüseyin Aydın | Gelmedi
29.07.2026 | İbrahim Koç | Geldi
29.07.2026 | Osman Korkmaz | Geldi
29.07.2026 | Yusuf Acar | Geldi
29.07.2026 | Murat Yıldırım | Geldi
29.07.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
29.07.2026 | Ramazan Aksoy | Geldi
29.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
29.07.2026 | İbrahim Doğan | Geldi
29.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
29.07.2026 | Serkan Çelik | Geldi
29.07.2026 | Emre Kılıç | Geldi
29.07.2026 | Burak Şen | Geldi
29.07.2026 | Fatih Şimşek | Geldi
29.07.2026 | Kadir Demir | Geldi
29.07.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
29.07.2026 | Yusuf Arslan | Geldi
29.07.2026 | Okan Erdoğan | Geldi
29.07.2026 | Volkan Yılmaz | Geldi
29.07.2026 | Gökhan Öztürk | Mazeretli
29.07.2026 | Cem Kara | Geldi
29.07.2026 | Kemal Öztürk | Geldi
29.07.2026 | Uğur Yıldız | Geldi
29.07.2026 | Erhan Aslan | Mazeretli
29.07.2026 | Sinan Bulut | Geldi
29.07.2026 | Halil Güneş | Geldi
29.07.2026 | Cihan Şahin | Raporlu
29.07.2026 | Hüseyin Bulut | Geldi
29.07.2026 | Ferhat Özdemir | Geldi
29.07.2026 | Bülent Turan | Raporlu
29.07.2026 | Kaan Kaya | Geldi
29.07.2026 | Tarık Aydın | Geldi
29.07.2026 | Serdar Koç | Geldi
29.07.2026 | Levent Korkmaz | Raporlu
28.07.2026 | Hasan Demir | Geldi
28.07.2026 | Ayşe Kılıç | Geldi
28.07.2026 | Murat Şen | Geldi
28.07.2026 | Fatma Aksoy | Geldi
28.07.2026 | Recep Yıldırım | Geldi
28.07.2026 | Ramazan Koç | Geldi
28.07.2026 | Hasan Kaya | Geldi
28.07.2026 | Hüseyin Aydın | Geldi
28.07.2026 | İbrahim Koç | Geldi
28.07.2026 | Osman Korkmaz | Geldi
28.07.2026 | Yusuf Acar | Geldi
28.07.2026 | Murat Yıldırım | Geldi
28.07.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
28.07.2026 | Ramazan Aksoy | Geldi
28.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
28.07.2026 | İbrahim Doğan | Geldi
28.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
28.07.2026 | Serkan Çelik | Geldi
28.07.2026 | Emre Kılıç | Geldi
28.07.2026 | Burak Şen | Geldi
28.07.2026 | Fatih Şimşek | Geldi
28.07.2026 | Kadir Demir | İzinli
28.07.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
28.07.2026 | Yusuf Arslan | Geldi
28.07.2026 | Okan Erdoğan | Geldi
28.07.2026 | Volkan Yılmaz | Geldi
28.07.2026 | Gökhan Öztürk | Geldi
28.07.2026 | Cem Kara | Gelmedi
28.07.2026 | Kemal Öztürk | Geldi
28.07.2026 | Uğur Yıldız | Raporlu
28.07.2026 | Erhan Aslan | İzinli
28.07.2026 | Sinan Bulut | Geldi
28.07.2026 | Halil Güneş | Geldi
28.07.2026 | Cihan Şahin | Mazeretli
28.07.2026 | Hüseyin Bulut | Mazeretli
28.07.2026 | Ferhat Özdemir | Gelmedi
28.07.2026 | Bülent Turan | Geldi
28.07.2026 | Kaan Kaya | Geldi
28.07.2026 | Tarık Aydın | İzinli
28.07.2026 | Serdar Koç | Geldi
28.07.2026 | Levent Korkmaz | İzinli
27.07.2026 | Hasan Demir | Geldi
27.07.2026 | Ayşe Kılıç | Geldi
27.07.2026 | Murat Şen | Geldi
27.07.2026 | Fatma Aksoy | Geldi
27.07.2026 | Recep Yıldırım | Geldi
27.07.2026 | Ramazan Koç | Geldi
27.07.2026 | Hasan Kaya | Geldi
27.07.2026 | Hüseyin Aydın | Geldi
27.07.2026 | İbrahim Koç | Geldi
27.07.2026 | Osman Korkmaz | Geldi
27.07.2026 | Yusuf Acar | İzinli
27.07.2026 | Murat Yıldırım | Geldi
27.07.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
27.07.2026 | Ramazan Aksoy | Geldi
27.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
27.07.2026 | İbrahim Doğan | İzinli
27.07.2026 | Recep Bozkurt | Gelmedi
27.07.2026 | Serkan Çelik | Geldi
27.07.2026 | Emre Kılıç | Geldi
27.07.2026 | Burak Şen | Geldi
27.07.2026 | Fatih Şimşek | Raporlu
27.07.2026 | Kadir Demir | Geldi
27.07.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
27.07.2026 | Yusuf Arslan | Geldi
27.07.2026 | Okan Erdoğan | Geldi
27.07.2026 | Volkan Yılmaz | Geldi
27.07.2026 | Gökhan Öztürk | Geldi
27.07.2026 | Cem Kara | Geldi
27.07.2026 | Kemal Öztürk | Geldi
27.07.2026 | Uğur Yıldız | Geldi
27.07.2026 | Erhan Aslan | Geldi
27.07.2026 | Sinan Bulut | Gelmedi
27.07.2026 | Halil Güneş | Geldi
27.07.2026 | Cihan Şahin | İzinli
27.07.2026 | Hüseyin Bulut | Geldi
27.07.2026 | Ferhat Özdemir | Geldi
27.07.2026 | Bülent Turan | Geldi
27.07.2026 | Kaan Kaya | Geldi
27.07.2026 | Tarık Aydın | Geldi
27.07.2026 | Serdar Koç | Geldi
27.07.2026 | Levent Korkmaz | Mazeretli
25.07.2026 | Hasan Demir | Geldi
25.07.2026 | Ayşe Kılıç | Geldi
25.07.2026 | Murat Şen | Geldi
25.07.2026 | Fatma Aksoy | Geldi
25.07.2026 | Recep Yıldırım | Geldi
25.07.2026 | Ramazan Koç | Geldi
25.07.2026 | Hasan Kaya | Geldi
25.07.2026 | Hüseyin Aydın | Geldi
25.07.2026 | İbrahim Koç | Geldi
25.07.2026 | Osman Korkmaz | İzinli
25.07.2026 | Yusuf Acar | Geldi
25.07.2026 | Murat Yıldırım | Geldi
25.07.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
25.07.2026 | Ramazan Aksoy | Geldi
25.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
25.07.2026 | İbrahim Doğan | Geldi
25.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
25.07.2026 | Serkan Çelik | Geldi
25.07.2026 | Emre Kılıç | Geldi
25.07.2026 | Burak Şen | Geldi
25.07.2026 | Fatih Şimşek | Geldi
25.07.2026 | Kadir Demir | Geldi
25.07.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
25.07.2026 | Yusuf Arslan | Raporlu
25.07.2026 | Okan Erdoğan | Geldi
25.07.2026 | Volkan Yılmaz | Geldi
25.07.2026 | Gökhan Öztürk | Geldi
25.07.2026 | Cem Kara | Geldi
25.07.2026 | Kemal Öztürk | Geldi
25.07.2026 | Uğur Yıldız | Geldi
25.07.2026 | Erhan Aslan | Gelmedi
25.07.2026 | Sinan Bulut | Geldi
25.07.2026 | Halil Güneş | Geldi
25.07.2026 | Cihan Şahin | Geldi
25.07.2026 | Hüseyin Bulut | Geldi
25.07.2026 | Ferhat Özdemir | Geldi
25.07.2026 | Bülent Turan | Geldi
25.07.2026 | Kaan Kaya | Geldi
25.07.2026 | Tarık Aydın | Geldi
25.07.2026 | Serdar Koç | Geldi
25.07.2026 | Levent Korkmaz | Geldi
24.07.2026 | Hasan Demir | Geldi
24.07.2026 | Ayşe Kılıç | Geldi
24.07.2026 | Murat Şen | İzinli
24.07.2026 | Fatma Aksoy | Geldi
24.07.2026 | Recep Yıldırım | Geldi
24.07.2026 | Ramazan Koç | Geldi
24.07.2026 | Hasan Kaya | Geldi
24.07.2026 | Hüseyin Aydın | Geldi
24.07.2026 | İbrahim Koç | Gelmedi
24.07.2026 | Osman Korkmaz | Geldi
24.07.2026 | Yusuf Acar | İzinli
24.07.2026 | Murat Yıldırım | Geldi
24.07.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
24.07.2026 | Ramazan Aksoy | Gelmedi
24.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
24.07.2026 | İbrahim Doğan | Geldi
24.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
24.07.2026 | Serkan Çelik | İzinli
24.07.2026 | Emre Kılıç | Geldi
24.07.2026 | Burak Şen | Geldi
24.07.2026 | Fatih Şimşek | Geldi
24.07.2026 | Kadir Demir | Geldi
24.07.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
24.07.2026 | Yusuf Arslan | Geldi
24.07.2026 | Okan Erdoğan | Geldi
24.07.2026 | Volkan Yılmaz | Geldi
24.07.2026 | Gökhan Öztürk | Geldi
24.07.2026 | Cem Kara | Geldi
24.07.2026 | Kemal Öztürk | Geldi
24.07.2026 | Uğur Yıldız | Gelmedi
24.07.2026 | Erhan Aslan | Gelmedi
24.07.2026 | Sinan Bulut | Geldi
24.07.2026 | Halil Güneş | Geldi
24.07.2026 | Cihan Şahin | Gelmedi
24.07.2026 | Hüseyin Bulut | Geldi
24.07.2026 | Ferhat Özdemir | Gelmedi
24.07.2026 | Bülent Turan | Geldi
24.07.2026 | Kaan Kaya | Geldi
24.07.2026 | Tarık Aydın | Geldi
24.07.2026 | Serdar Koç | Geldi
24.07.2026 | Levent Korkmaz | Geldi
23.07.2026 | Hasan Demir | Geldi
23.07.2026 | Ayşe Kılıç | Geldi
23.07.2026 | Murat Şen | Geldi
23.07.2026 | Fatma Aksoy | Geldi
23.07.2026 | Recep Yıldırım | Geldi
23.07.2026 | Ramazan Koç | Geldi
23.07.2026 | Hasan Kaya | Geldi
23.07.2026 | Hüseyin Aydın | Geldi
23.07.2026 | İbrahim Koç | Geldi
23.07.2026 | Osman Korkmaz | Geldi
23.07.2026 | Yusuf Acar | Geldi
23.07.2026 | Murat Yıldırım | Geldi
23.07.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
23.07.2026 | Ramazan Aksoy | Geldi
23.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
23.07.2026 | İbrahim Doğan | Geldi
23.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
23.07.2026 | Serkan Çelik | Geldi
23.07.2026 | Emre Kılıç | Geldi
23.07.2026 | Burak Şen | Geldi
23.07.2026 | Fatih Şimşek | Geldi
23.07.2026 | Kadir Demir | Geldi
23.07.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
23.07.2026 | Yusuf Arslan | Geldi
23.07.2026 | Okan Erdoğan | Gelmedi
23.07.2026 | Volkan Yılmaz | Geldi
23.07.2026 | Gökhan Öztürk | Geldi
23.07.2026 | Cem Kara | Geldi
23.07.2026 | Kemal Öztürk | Mazeretli
23.07.2026 | Uğur Yıldız | Geldi
23.07.2026 | Erhan Aslan | Geldi
23.07.2026 | Sinan Bulut | Raporlu
23.07.2026 | Halil Güneş | Geldi
23.07.2026 | Cihan Şahin | Gelmedi
23.07.2026 | Hüseyin Bulut | Geldi
23.07.2026 | Ferhat Özdemir | Geldi
23.07.2026 | Bülent Turan | Geldi
23.07.2026 | Kaan Kaya | Geldi
23.07.2026 | Tarık Aydın | Geldi
23.07.2026 | Serdar Koç | Geldi
23.07.2026 | Levent Korkmaz | Geldi
22.07.2026 | Hasan Demir | Geldi
22.07.2026 | Ayşe Kılıç | Geldi
22.07.2026 | Murat Şen | Geldi
22.07.2026 | Fatma Aksoy | Geldi
22.07.2026 | Recep Yıldırım | Gelmedi
22.07.2026 | Ramazan Koç | Geldi
22.07.2026 | Hasan Kaya | Geldi
22.07.2026 | Hüseyin Aydın | Geldi
22.07.2026 | İbrahim Koç | Geldi
22.07.2026 | Osman Korkmaz | Geldi
22.07.2026 | Yusuf Acar | Geldi
22.07.2026 | Murat Yıldırım | Geldi
22.07.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
22.07.2026 | Ramazan Aksoy | Geldi
22.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
22.07.2026 | İbrahim Doğan | Geldi
22.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
22.07.2026 | Serkan Çelik | Geldi
22.07.2026 | Emre Kılıç | Geldi
22.07.2026 | Burak Şen | Geldi
22.07.2026 | Fatih Şimşek | Geldi
22.07.2026 | Kadir Demir | Gelmedi
22.07.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
22.07.2026 | Yusuf Arslan | Geldi
22.07.2026 | Okan Erdoğan | Geldi
22.07.2026 | Volkan Yılmaz | Geldi
22.07.2026 | Gökhan Öztürk | Geldi
22.07.2026 | Cem Kara | Mazeretli
22.07.2026 | Kemal Öztürk | Geldi
22.07.2026 | Uğur Yıldız | Geldi
22.07.2026 | Erhan Aslan | Geldi
22.07.2026 | Sinan Bulut | Geldi
22.07.2026 | Halil Güneş | Geldi
22.07.2026 | Cihan Şahin | Geldi
22.07.2026 | Hüseyin Bulut | Raporlu
22.07.2026 | Ferhat Özdemir | Geldi
22.07.2026 | Bülent Turan | İzinli
22.07.2026 | Kaan Kaya | Geldi
22.07.2026 | Tarık Aydın | Geldi
22.07.2026 | Serdar Koç | Geldi
22.07.2026 | Levent Korkmaz | İzinli
21.07.2026 | Hasan Demir | Geldi
21.07.2026 | Ayşe Kılıç | Mazeretli
21.07.2026 | Murat Şen | Geldi
21.07.2026 | Fatma Aksoy | Gelmedi
21.07.2026 | Recep Yıldırım | Geldi
21.07.2026 | Ramazan Koç | Geldi
21.07.2026 | Hasan Kaya | Mazeretli
21.07.2026 | Hüseyin Aydın | Geldi
21.07.2026 | İbrahim Koç | Geldi
21.07.2026 | Osman Korkmaz | Geldi
21.07.2026 | Yusuf Acar | Geldi
21.07.2026 | Murat Yıldırım | Geldi
21.07.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
21.07.2026 | Ramazan Aksoy | Geldi
21.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
21.07.2026 | İbrahim Doğan | Geldi
21.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
21.07.2026 | Serkan Çelik | Geldi
21.07.2026 | Emre Kılıç | Geldi
21.07.2026 | Burak Şen | Geldi
21.07.2026 | Fatih Şimşek | Geldi
21.07.2026 | Kadir Demir | Mazeretli
21.07.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
21.07.2026 | Yusuf Arslan | Geldi
21.07.2026 | Okan Erdoğan | Mazeretli
21.07.2026 | Volkan Yılmaz | Geldi
21.07.2026 | Gökhan Öztürk | Geldi
21.07.2026 | Cem Kara | Mazeretli
21.07.2026 | Kemal Öztürk | Mazeretli
21.07.2026 | Uğur Yıldız | Gelmedi
21.07.2026 | Erhan Aslan | Mazeretli
21.07.2026 | Sinan Bulut | İzinli
21.07.2026 | Halil Güneş | Geldi
21.07.2026 | Cihan Şahin | Geldi
21.07.2026 | Hüseyin Bulut | Gelmedi
21.07.2026 | Ferhat Özdemir | Geldi
21.07.2026 | Bülent Turan | Geldi
21.07.2026 | Kaan Kaya | Geldi
21.07.2026 | Tarık Aydın | Geldi
21.07.2026 | Serdar Koç | Gelmedi
21.07.2026 | Levent Korkmaz | Geldi
20.07.2026 | Hasan Demir | Geldi
20.07.2026 | Ayşe Kılıç | Geldi
20.07.2026 | Murat Şen | Raporlu
20.07.2026 | Fatma Aksoy | Geldi
20.07.2026 | Recep Yıldırım | Geldi
20.07.2026 | Ramazan Koç | Geldi
20.07.2026 | Hasan Kaya | Geldi
20.07.2026 | Hüseyin Aydın | Geldi
20.07.2026 | İbrahim Koç | Gelmedi
20.07.2026 | Osman Korkmaz | Geldi
20.07.2026 | Yusuf Acar | Geldi
20.07.2026 | Murat Yıldırım | Geldi
20.07.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
20.07.2026 | Ramazan Aksoy | Geldi
20.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
20.07.2026 | İbrahim Doğan | Geldi
20.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
20.07.2026 | Serkan Çelik | Geldi
20.07.2026 | Emre Kılıç | Geldi
20.07.2026 | Burak Şen | Geldi
20.07.2026 | Fatih Şimşek | Geldi
20.07.2026 | Kadir Demir | İzinli
20.07.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
20.07.2026 | Yusuf Arslan | Geldi
20.07.2026 | Okan Erdoğan | Gelmedi
20.07.2026 | Volkan Yılmaz | Geldi
20.07.2026 | Gökhan Öztürk | Geldi
20.07.2026 | Cem Kara | Geldi
20.07.2026 | Kemal Öztürk | Geldi
20.07.2026 | Uğur Yıldız | Geldi
20.07.2026 | Erhan Aslan | Geldi
20.07.2026 | Sinan Bulut | Geldi
20.07.2026 | Halil Güneş | Mazeretli
20.07.2026 | Cihan Şahin | Geldi
20.07.2026 | Hüseyin Bulut | Geldi
20.07.2026 | Ferhat Özdemir | Geldi
20.07.2026 | Bülent Turan | Geldi
20.07.2026 | Kaan Kaya | Geldi
20.07.2026 | Tarık Aydın | Geldi
20.07.2026 | Serdar Koç | Geldi
20.07.2026 | Levent Korkmaz | Geldi
18.07.2026 | Hasan Demir | Geldi
18.07.2026 | Ayşe Kılıç | Geldi
18.07.2026 | Murat Şen | Geldi
18.07.2026 | Fatma Aksoy | Geldi
18.07.2026 | Recep Yıldırım | Geldi
18.07.2026 | Ramazan Koç | Geldi
18.07.2026 | Hasan Kaya | Geldi
18.07.2026 | Hüseyin Aydın | Geldi
18.07.2026 | İbrahim Koç | Geldi
18.07.2026 | Osman Korkmaz | Geldi
18.07.2026 | Yusuf Acar | Raporlu
18.07.2026 | Murat Yıldırım | Geldi
18.07.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
18.07.2026 | Ramazan Aksoy | Geldi
18.07.2026 | Recep Bozkurt | Gelmedi
18.07.2026 | İbrahim Doğan | Geldi
18.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
18.07.2026 | Serkan Çelik | Geldi
18.07.2026 | Emre Kılıç | Geldi
18.07.2026 | Burak Şen | Gelmedi
18.07.2026 | Fatih Şimşek | Geldi
18.07.2026 | Kadir Demir | Geldi
18.07.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
18.07.2026 | Yusuf Arslan | Gelmedi
18.07.2026 | Okan Erdoğan | Gelmedi
18.07.2026 | Volkan Yılmaz | Geldi
18.07.2026 | Gökhan Öztürk | Geldi
18.07.2026 | Cem Kara | Geldi
18.07.2026 | Kemal Öztürk | Geldi
18.07.2026 | Uğur Yıldız | Geldi
18.07.2026 | Erhan Aslan | İzinli
18.07.2026 | Sinan Bulut | Mazeretli
18.07.2026 | Halil Güneş | Geldi
18.07.2026 | Cihan Şahin | Geldi
18.07.2026 | Hüseyin Bulut | Geldi
18.07.2026 | Ferhat Özdemir | Geldi
18.07.2026 | Bülent Turan | Geldi
18.07.2026 | Kaan Kaya | Geldi
18.07.2026 | Tarık Aydın | Mazeretli
18.07.2026 | Serdar Koç | Geldi
18.07.2026 | Levent Korkmaz | Geldi
17.07.2026 | Hasan Demir | Geldi
17.07.2026 | Ayşe Kılıç | Geldi
17.07.2026 | Murat Şen | Geldi
17.07.2026 | Fatma Aksoy | Geldi
17.07.2026 | Recep Yıldırım | Geldi
17.07.2026 | Ramazan Koç | Geldi
17.07.2026 | Hasan Kaya | Geldi
17.07.2026 | Hüseyin Aydın | Geldi
17.07.2026 | İbrahim Koç | Geldi
17.07.2026 | Osman Korkmaz | Geldi
17.07.2026 | Yusuf Acar | Geldi
17.07.2026 | Murat Yıldırım | Geldi
17.07.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
17.07.2026 | Ramazan Aksoy | Geldi
17.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
17.07.2026 | İbrahim Doğan | Geldi
17.07.2026 | Recep Bozkurt | Raporlu
17.07.2026 | Serkan Çelik | Geldi
17.07.2026 | Emre Kılıç | Geldi
17.07.2026 | Burak Şen | Geldi
17.07.2026 | Fatih Şimşek | Gelmedi
17.07.2026 | Kadir Demir | Geldi
17.07.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
17.07.2026 | Yusuf Arslan | Geldi
17.07.2026 | Okan Erdoğan | İzinli
17.07.2026 | Volkan Yılmaz | Geldi
17.07.2026 | Gökhan Öztürk | Geldi
17.07.2026 | Cem Kara | Geldi
17.07.2026 | Kemal Öztürk | Geldi
17.07.2026 | Uğur Yıldız | Geldi
17.07.2026 | Erhan Aslan | Geldi
17.07.2026 | Sinan Bulut | Geldi
17.07.2026 | Halil Güneş | Raporlu
17.07.2026 | Cihan Şahin | Geldi
17.07.2026 | Hüseyin Bulut | Gelmedi
17.07.2026 | Ferhat Özdemir | Geldi
17.07.2026 | Bülent Turan | İzinli
17.07.2026 | Kaan Kaya | Geldi
17.07.2026 | Tarık Aydın | Geldi
17.07.2026 | Serdar Koç | İzinli
17.07.2026 | Levent Korkmaz | İzinli
16.07.2026 | Hasan Demir | Geldi
16.07.2026 | Ayşe Kılıç | Geldi
16.07.2026 | Murat Şen | Geldi
16.07.2026 | Fatma Aksoy | İzinli
16.07.2026 | Recep Yıldırım | Geldi
16.07.2026 | Ramazan Koç | Geldi
16.07.2026 | Hasan Kaya | Geldi
16.07.2026 | Hüseyin Aydın | Geldi
16.07.2026 | İbrahim Koç | Geldi
16.07.2026 | Osman Korkmaz | Mazeretli
16.07.2026 | Yusuf Acar | Geldi
16.07.2026 | Murat Yıldırım | Geldi
16.07.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
16.07.2026 | Ramazan Aksoy | Mazeretli
16.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
16.07.2026 | İbrahim Doğan | Geldi
16.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
16.07.2026 | Serkan Çelik | Geldi
16.07.2026 | Emre Kılıç | Mazeretli
16.07.2026 | Burak Şen | Geldi
16.07.2026 | Fatih Şimşek | Geldi
16.07.2026 | Kadir Demir | Geldi
16.07.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
16.07.2026 | Yusuf Arslan | Geldi
16.07.2026 | Okan Erdoğan | Geldi
16.07.2026 | Volkan Yılmaz | Geldi
16.07.2026 | Gökhan Öztürk | Geldi
16.07.2026 | Cem Kara | Geldi
16.07.2026 | Kemal Öztürk | Geldi
16.07.2026 | Uğur Yıldız | Geldi
16.07.2026 | Erhan Aslan | Geldi
16.07.2026 | Sinan Bulut | Geldi
16.07.2026 | Halil Güneş | Geldi
16.07.2026 | Cihan Şahin | Geldi
16.07.2026 | Hüseyin Bulut | Geldi
16.07.2026 | Ferhat Özdemir | Geldi
16.07.2026 | Bülent Turan | Geldi
16.07.2026 | Kaan Kaya | Geldi
16.07.2026 | Tarık Aydın | Geldi
16.07.2026 | Serdar Koç | Geldi
16.07.2026 | Levent Korkmaz | Geldi
15.07.2026 | Hasan Demir | Geldi
15.07.2026 | Ayşe Kılıç | Geldi
15.07.2026 | Murat Şen | Geldi
15.07.2026 | Fatma Aksoy | Geldi
15.07.2026 | Recep Yıldırım | Geldi
15.07.2026 | Ramazan Koç | Gelmedi
15.07.2026 | Hasan Kaya | Mazeretli
15.07.2026 | Hüseyin Aydın | Geldi
15.07.2026 | İbrahim Koç | Geldi
15.07.2026 | Osman Korkmaz | Mazeretli
15.07.2026 | Yusuf Acar | Geldi
15.07.2026 | Murat Yıldırım | Geldi
15.07.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
15.07.2026 | Ramazan Aksoy | Geldi
15.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
15.07.2026 | İbrahim Doğan | Geldi
15.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
15.07.2026 | Serkan Çelik | Geldi
15.07.2026 | Emre Kılıç | Geldi
15.07.2026 | Burak Şen | Raporlu
15.07.2026 | Fatih Şimşek | Geldi
15.07.2026 | Kadir Demir | Geldi
15.07.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
15.07.2026 | Yusuf Arslan | Geldi
15.07.2026 | Okan Erdoğan | Gelmedi
15.07.2026 | Volkan Yılmaz | Geldi
15.07.2026 | Gökhan Öztürk | Geldi
15.07.2026 | Cem Kara | Geldi
15.07.2026 | Kemal Öztürk | Geldi
15.07.2026 | Uğur Yıldız | Mazeretli
15.07.2026 | Erhan Aslan | Gelmedi
15.07.2026 | Sinan Bulut | Geldi
15.07.2026 | Halil Güneş | Geldi
15.07.2026 | Cihan Şahin | Geldi
15.07.2026 | Hüseyin Bulut | Geldi
15.07.2026 | Ferhat Özdemir | Geldi
15.07.2026 | Bülent Turan | Geldi
15.07.2026 | Kaan Kaya | Geldi
15.07.2026 | Tarık Aydın | Geldi
15.07.2026 | Serdar Koç | Geldi
15.07.2026 | Levent Korkmaz | Geldi
14.07.2026 | Hasan Demir | Gelmedi
14.07.2026 | Ayşe Kılıç | Geldi
14.07.2026 | Murat Şen | Geldi
14.07.2026 | Fatma Aksoy | Geldi
14.07.2026 | Recep Yıldırım | Geldi
14.07.2026 | Ramazan Koç | Geldi
14.07.2026 | Hasan Kaya | Geldi
14.07.2026 | Hüseyin Aydın | Geldi
14.07.2026 | İbrahim Koç | Geldi
14.07.2026 | Osman Korkmaz | Gelmedi
14.07.2026 | Yusuf Acar | Geldi
14.07.2026 | Murat Yıldırım | Mazeretli
14.07.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
14.07.2026 | Ramazan Aksoy | Geldi
14.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
14.07.2026 | İbrahim Doğan | İzinli
14.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
14.07.2026 | Serkan Çelik | Geldi
14.07.2026 | Emre Kılıç | Geldi
14.07.2026 | Burak Şen | Geldi
14.07.2026 | Fatih Şimşek | Geldi
14.07.2026 | Kadir Demir | Geldi
14.07.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
14.07.2026 | Yusuf Arslan | Geldi
14.07.2026 | Okan Erdoğan | Gelmedi
14.07.2026 | Volkan Yılmaz | Geldi
14.07.2026 | Gökhan Öztürk | Geldi
14.07.2026 | Cem Kara | Geldi
14.07.2026 | Kemal Öztürk | İzinli
14.07.2026 | Uğur Yıldız | İzinli
14.07.2026 | Erhan Aslan | Geldi
14.07.2026 | Sinan Bulut | Geldi
14.07.2026 | Halil Güneş | Geldi
14.07.2026 | Cihan Şahin | Geldi
14.07.2026 | Hüseyin Bulut | Geldi
14.07.2026 | Ferhat Özdemir | Geldi
14.07.2026 | Bülent Turan | Geldi
14.07.2026 | Kaan Kaya | Geldi
14.07.2026 | Tarık Aydın | Geldi
14.07.2026 | Serdar Koç | Geldi
14.07.2026 | Levent Korkmaz | Geldi
13.07.2026 | Hasan Demir | Geldi
13.07.2026 | Ayşe Kılıç | Geldi
13.07.2026 | Murat Şen | Gelmedi
13.07.2026 | Fatma Aksoy | Geldi
13.07.2026 | Recep Yıldırım | Geldi
13.07.2026 | Ramazan Koç | Mazeretli
13.07.2026 | Hasan Kaya | Geldi
13.07.2026 | Hüseyin Aydın | Geldi
13.07.2026 | İbrahim Koç | Geldi
13.07.2026 | Osman Korkmaz | Geldi
13.07.2026 | Yusuf Acar | Geldi
13.07.2026 | Murat Yıldırım | Geldi
13.07.2026 | Kemal Çetin | Gelmedi
13.07.2026 | Ramazan Aksoy | Geldi
13.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
13.07.2026 | İbrahim Doğan | Geldi
13.07.2026 | Recep Bozkurt | Geldi
13.07.2026 | Serkan Çelik | Mazeretli
13.07.2026 | Emre Kılıç | Geldi
13.07.2026 | Burak Şen | Geldi
13.07.2026 | Fatih Şimşek | Geldi
13.07.2026 | Kadir Demir | Geldi
13.07.2026 | Selim Arslan | Gelmedi
13.07.2026 | Yusuf Arslan | Geldi
13.07.2026 | Okan Erdoğan | Geldi
13.07.2026 | Volkan Yılmaz | Geldi
13.07.2026 | Gökhan Öztürk | Geldi
13.07.2026 | Cem Kara | Geldi
13.07.2026 | Kemal Öztürk | Geldi
13.07.2026 | Uğur Yıldız | Mazeretli
13.07.2026 | Erhan Aslan | Geldi
13.07.2026 | Sinan Bulut | Geldi
13.07.2026 | Halil Güneş | Geldi
13.07.2026 | Cihan Şahin | İzinli
13.07.2026 | Hüseyin Bulut | Geldi
13.07.2026 | Ferhat Özdemir | Geldi
13.07.2026 | Bülent Turan | Geldi
13.07.2026 | Kaan Kaya | Geldi
13.07.2026 | Tarık Aydın | Geldi
13.07.2026 | Serdar Koç | Geldi
13.07.2026 | Levent Korkmaz | Geldi

## Normal Mesai
Tarih | Personel | Giriş | Çıkış | Normal | Fazla
10.08.2026 | Hasan Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
10.08.2026 | Ayşe Kılıç | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
10.08.2026 | Murat Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
10.08.2026 | Fatma Aksoy | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
10.08.2026 | Recep Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
10.08.2026 | Hasan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
10.08.2026 | Hüseyin Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
10.08.2026 | İbrahim Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
10.08.2026 | Yusuf Acar | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
10.08.2026 | Murat Yıldırım | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
10.08.2026 | Ramazan Aksoy | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
10.08.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
10.08.2026 | İbrahim Doğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
10.08.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
10.08.2026 | Serkan Çelik | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
10.08.2026 | Emre Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
10.08.2026 | Fatih Şimşek | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
10.08.2026 | Kadir Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
10.08.2026 | Yusuf Arslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
10.08.2026 | Okan Erdoğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
10.08.2026 | Volkan Yılmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
10.08.2026 | Kemal Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
10.08.2026 | Uğur Yıldız | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
10.08.2026 | Erhan Aslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
10.08.2026 | Sinan Bulut | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
10.08.2026 | Cihan Şahin | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
10.08.2026 | Hüseyin Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
10.08.2026 | Ferhat Özdemir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
10.08.2026 | Bülent Turan | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
10.08.2026 | Serdar Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
10.08.2026 | Levent Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
08.08.2026 | Ayşe Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
08.08.2026 | Fatma Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
08.08.2026 | Recep Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
08.08.2026 | Ramazan Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
08.08.2026 | Hasan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
08.08.2026 | İbrahim Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
08.08.2026 | Yusuf Acar | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
08.08.2026 | Ramazan Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
08.08.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
08.08.2026 | İbrahim Doğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
08.08.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
08.08.2026 | Serkan Çelik | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
08.08.2026 | Fatih Şimşek | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
08.08.2026 | Yusuf Arslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
08.08.2026 | Okan Erdoğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
08.08.2026 | Volkan Yılmaz | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
08.08.2026 | Gökhan Öztürk | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
08.08.2026 | Kemal Öztürk | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
08.08.2026 | Uğur Yıldız | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
08.08.2026 | Erhan Aslan | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
08.08.2026 | Sinan Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
08.08.2026 | Cihan Şahin | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
08.08.2026 | Hüseyin Bulut | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
08.08.2026 | Ferhat Özdemir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
08.08.2026 | Bülent Turan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
08.08.2026 | Kaan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
08.08.2026 | Serdar Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
08.08.2026 | Levent Korkmaz | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
07.08.2026 | Hasan Demir | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
07.08.2026 | Murat Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | Fatma Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | Recep Yıldırım | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
07.08.2026 | Ramazan Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | Hasan Kaya | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
07.08.2026 | Hüseyin Aydın | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
07.08.2026 | Osman Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | Yusuf Acar | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | Murat Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | Ramazan Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | İbrahim Doğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
07.08.2026 | Serkan Çelik | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
07.08.2026 | Fatih Şimşek | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | Kadir Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | Yusuf Arslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | Okan Erdoğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | Volkan Yılmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | Gökhan Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | Cem Kara | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | Uğur Yıldız | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | Erhan Aslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | Sinan Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | Halil Güneş | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | Cihan Şahin | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
07.08.2026 | Hüseyin Bulut | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
07.08.2026 | Ferhat Özdemir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | Bülent Turan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | Kaan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | Tarık Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
07.08.2026 | Serdar Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Hasan Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Ayşe Kılıç | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
06.08.2026 | Recep Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Ramazan Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Hüseyin Aydın | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
06.08.2026 | İbrahim Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Osman Korkmaz | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
06.08.2026 | Murat Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Ramazan Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | İbrahim Doğan | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
06.08.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Serkan Çelik | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Emre Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Fatih Şimşek | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Kadir Demir | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
06.08.2026 | Yusuf Arslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Okan Erdoğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Volkan Yılmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Gökhan Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Cem Kara | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Kemal Öztürk | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
06.08.2026 | Uğur Yıldız | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Sinan Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Cihan Şahin | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Hüseyin Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Ferhat Özdemir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Bülent Turan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Tarık Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Serdar Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
06.08.2026 | Levent Korkmaz | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
05.08.2026 | Hasan Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Murat Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Fatma Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Recep Yıldırım | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
05.08.2026 | Ramazan Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Hasan Kaya | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
05.08.2026 | Osman Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Yusuf Acar | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Murat Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Ramazan Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Serkan Çelik | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Fatih Şimşek | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Yusuf Arslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Okan Erdoğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Cem Kara | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Kemal Öztürk | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
05.08.2026 | Uğur Yıldız | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Erhan Aslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Sinan Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Halil Güneş | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Cihan Şahin | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Hüseyin Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Ferhat Özdemir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Bülent Turan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Kaan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Tarık Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
05.08.2026 | Serdar Koç | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
05.08.2026 | Levent Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Ayşe Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Murat Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Fatma Aksoy | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
04.08.2026 | Recep Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Ramazan Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Hüseyin Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | İbrahim Koç | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
04.08.2026 | Osman Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Yusuf Acar | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Murat Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Ramazan Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | İbrahim Doğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Serkan Çelik | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Emre Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Burak Şen | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
04.08.2026 | Fatih Şimşek | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Kadir Demir | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
04.08.2026 | Yusuf Arslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Volkan Yılmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Gökhan Öztürk | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
04.08.2026 | Cem Kara | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
04.08.2026 | Kemal Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Uğur Yıldız | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Erhan Aslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Sinan Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Halil Güneş | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Cihan Şahin | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
04.08.2026 | Ferhat Özdemir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Bülent Turan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Tarık Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Serdar Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
04.08.2026 | Levent Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Hasan Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Ayşe Kılıç | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
03.08.2026 | Murat Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Fatma Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Recep Yıldırım | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
03.08.2026 | Hasan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | İbrahim Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Osman Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Yusuf Acar | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Murat Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
03.08.2026 | İbrahim Doğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Serkan Çelik | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
03.08.2026 | Emre Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Burak Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Fatih Şimşek | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Kadir Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Yusuf Arslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Volkan Yılmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Cem Kara | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Kemal Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Uğur Yıldız | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Erhan Aslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Halil Güneş | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Cihan Şahin | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Hüseyin Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Ferhat Özdemir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Bülent Turan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Kaan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Tarık Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Serdar Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
03.08.2026 | Levent Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Murat Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Fatma Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Recep Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Ramazan Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Hasan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Hüseyin Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | İbrahim Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Osman Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Yusuf Acar | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
01.08.2026 | Murat Yıldırım | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
01.08.2026 | Ramazan Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
01.08.2026 | İbrahim Doğan | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
01.08.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
01.08.2026 | Serkan Çelik | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Emre Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Burak Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Fatih Şimşek | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Kadir Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Yusuf Arslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Volkan Yılmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Gökhan Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Cem Kara | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Kemal Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Uğur Yıldız | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
01.08.2026 | Erhan Aslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Cihan Şahin | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
01.08.2026 | Hüseyin Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Ferhat Özdemir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Bülent Turan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Kaan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Tarık Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
01.08.2026 | Levent Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
31.07.2026 | Hasan Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
31.07.2026 | Fatma Aksoy | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
31.07.2026 | Ramazan Koç | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
31.07.2026 | Hasan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
31.07.2026 | İbrahim Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
31.07.2026 | Osman Korkmaz | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
31.07.2026 | Yusuf Acar | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
31.07.2026 | Murat Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
31.07.2026 | Ramazan Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
31.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
31.07.2026 | İbrahim Doğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
31.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
31.07.2026 | Serkan Çelik | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
31.07.2026 | Emre Kılıç | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
31.07.2026 | Burak Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
31.07.2026 | Fatih Şimşek | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
31.07.2026 | Kadir Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
31.07.2026 | Yusuf Arslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
31.07.2026 | Okan Erdoğan | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
31.07.2026 | Gökhan Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
31.07.2026 | Cem Kara | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
31.07.2026 | Uğur Yıldız | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
31.07.2026 | Erhan Aslan | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
31.07.2026 | Sinan Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
31.07.2026 | Halil Güneş | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
31.07.2026 | Cihan Şahin | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
31.07.2026 | Hüseyin Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
31.07.2026 | Ferhat Özdemir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
31.07.2026 | Bülent Turan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
31.07.2026 | Kaan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
31.07.2026 | Serdar Koç | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
31.07.2026 | Levent Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
30.07.2026 | Hasan Demir | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
30.07.2026 | Ayşe Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
30.07.2026 | Murat Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
30.07.2026 | Fatma Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
30.07.2026 | Recep Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
30.07.2026 | Hasan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
30.07.2026 | Hüseyin Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
30.07.2026 | İbrahim Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
30.07.2026 | Osman Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
30.07.2026 | Murat Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
30.07.2026 | Ramazan Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
30.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
30.07.2026 | Emre Kılıç | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
30.07.2026 | Fatih Şimşek | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
30.07.2026 | Kadir Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
30.07.2026 | Yusuf Arslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
30.07.2026 | Okan Erdoğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
30.07.2026 | Volkan Yılmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
30.07.2026 | Gökhan Öztürk | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
30.07.2026 | Cem Kara | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
30.07.2026 | Uğur Yıldız | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
30.07.2026 | Erhan Aslan | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
30.07.2026 | Sinan Bulut | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
30.07.2026 | Halil Güneş | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
30.07.2026 | Cihan Şahin | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
30.07.2026 | Hüseyin Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
30.07.2026 | Kaan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
30.07.2026 | Tarık Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
30.07.2026 | Serdar Koç | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
30.07.2026 | Levent Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
29.07.2026 | Hasan Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
29.07.2026 | Ayşe Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
29.07.2026 | Murat Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
29.07.2026 | Fatma Aksoy | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
29.07.2026 | Recep Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
29.07.2026 | Ramazan Koç | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
29.07.2026 | Hasan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
29.07.2026 | İbrahim Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
29.07.2026 | Osman Korkmaz | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
29.07.2026 | Yusuf Acar | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
29.07.2026 | Murat Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
29.07.2026 | Ramazan Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
29.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
29.07.2026 | İbrahim Doğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
29.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
29.07.2026 | Serkan Çelik | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
29.07.2026 | Emre Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
29.07.2026 | Burak Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
29.07.2026 | Fatih Şimşek | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
29.07.2026 | Kadir Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
29.07.2026 | Yusuf Arslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
29.07.2026 | Okan Erdoğan | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
29.07.2026 | Volkan Yılmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
29.07.2026 | Cem Kara | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
29.07.2026 | Kemal Öztürk | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
29.07.2026 | Uğur Yıldız | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
29.07.2026 | Sinan Bulut | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
29.07.2026 | Halil Güneş | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
29.07.2026 | Hüseyin Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
29.07.2026 | Ferhat Özdemir | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
29.07.2026 | Kaan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
29.07.2026 | Tarık Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
29.07.2026 | Serdar Koç | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
28.07.2026 | Hasan Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
28.07.2026 | Ayşe Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
28.07.2026 | Murat Şen | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
28.07.2026 | Fatma Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
28.07.2026 | Recep Yıldırım | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
28.07.2026 | Ramazan Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
28.07.2026 | Hasan Kaya | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
28.07.2026 | Hüseyin Aydın | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
28.07.2026 | İbrahim Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
28.07.2026 | Osman Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
28.07.2026 | Yusuf Acar | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
28.07.2026 | Murat Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
28.07.2026 | Ramazan Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
28.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
28.07.2026 | İbrahim Doğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
28.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
28.07.2026 | Serkan Çelik | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
28.07.2026 | Emre Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
28.07.2026 | Burak Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
28.07.2026 | Fatih Şimşek | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
28.07.2026 | Yusuf Arslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
28.07.2026 | Okan Erdoğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
28.07.2026 | Volkan Yılmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
28.07.2026 | Gökhan Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
28.07.2026 | Kemal Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
28.07.2026 | Sinan Bulut | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
28.07.2026 | Halil Güneş | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
28.07.2026 | Bülent Turan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
28.07.2026 | Kaan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
28.07.2026 | Serdar Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Hasan Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Ayşe Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Murat Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Fatma Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Recep Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Ramazan Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Hasan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Hüseyin Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | İbrahim Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Osman Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Murat Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Ramazan Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Serkan Çelik | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Emre Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Burak Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Kadir Demir | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
27.07.2026 | Yusuf Arslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Okan Erdoğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Volkan Yılmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Gökhan Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Cem Kara | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Kemal Öztürk | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
27.07.2026 | Uğur Yıldız | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Erhan Aslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Halil Güneş | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Hüseyin Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Ferhat Özdemir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Bülent Turan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Kaan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Tarık Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
27.07.2026 | Serdar Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Hasan Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Ayşe Kılıç | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
25.07.2026 | Murat Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Fatma Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Recep Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Ramazan Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Hasan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Hüseyin Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | İbrahim Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Yusuf Acar | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Murat Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Ramazan Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | İbrahim Doğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Serkan Çelik | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Emre Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Burak Şen | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
25.07.2026 | Fatih Şimşek | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
25.07.2026 | Kadir Demir | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
25.07.2026 | Okan Erdoğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Volkan Yılmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Gökhan Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Cem Kara | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
25.07.2026 | Kemal Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Uğur Yıldız | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Sinan Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Halil Güneş | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Cihan Şahin | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Hüseyin Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Ferhat Özdemir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Bülent Turan | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
25.07.2026 | Kaan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Tarık Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Serdar Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
25.07.2026 | Levent Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
24.07.2026 | Hasan Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
24.07.2026 | Ayşe Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
24.07.2026 | Fatma Aksoy | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
24.07.2026 | Recep Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
24.07.2026 | Ramazan Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
24.07.2026 | Hasan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
24.07.2026 | Hüseyin Aydın | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
24.07.2026 | Osman Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
24.07.2026 | Murat Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
24.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
24.07.2026 | İbrahim Doğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
24.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
24.07.2026 | Emre Kılıç | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
24.07.2026 | Burak Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
24.07.2026 | Fatih Şimşek | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
24.07.2026 | Kadir Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
24.07.2026 | Yusuf Arslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
24.07.2026 | Okan Erdoğan | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
24.07.2026 | Volkan Yılmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
24.07.2026 | Gökhan Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
24.07.2026 | Cem Kara | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
24.07.2026 | Kemal Öztürk | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
24.07.2026 | Sinan Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
24.07.2026 | Halil Güneş | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
24.07.2026 | Hüseyin Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
24.07.2026 | Bülent Turan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
24.07.2026 | Kaan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
24.07.2026 | Tarık Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
24.07.2026 | Serdar Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
24.07.2026 | Levent Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Hasan Demir | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
23.07.2026 | Ayşe Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Murat Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Fatma Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Recep Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Ramazan Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Hasan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Hüseyin Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | İbrahim Koç | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
23.07.2026 | Osman Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Yusuf Acar | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Murat Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Ramazan Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | İbrahim Doğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
23.07.2026 | Serkan Çelik | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Emre Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Burak Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Fatih Şimşek | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
23.07.2026 | Kadir Demir | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
23.07.2026 | Yusuf Arslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Volkan Yılmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Gökhan Öztürk | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
23.07.2026 | Cem Kara | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
23.07.2026 | Uğur Yıldız | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Erhan Aslan | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
23.07.2026 | Halil Güneş | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Hüseyin Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Ferhat Özdemir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Bülent Turan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Kaan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Tarık Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Serdar Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
23.07.2026 | Levent Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | Hasan Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | Ayşe Kılıç | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
22.07.2026 | Murat Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | Fatma Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | Ramazan Koç | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
22.07.2026 | Hasan Kaya | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
22.07.2026 | Hüseyin Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | İbrahim Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | Osman Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | Yusuf Acar | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | Murat Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | Ramazan Aksoy | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
22.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | İbrahim Doğan | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
22.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | Serkan Çelik | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | Emre Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | Burak Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | Fatih Şimşek | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | Yusuf Arslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | Okan Erdoğan | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
22.07.2026 | Volkan Yılmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | Gökhan Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | Kemal Öztürk | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
22.07.2026 | Uğur Yıldız | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
22.07.2026 | Erhan Aslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | Sinan Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | Halil Güneş | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | Cihan Şahin | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
22.07.2026 | Ferhat Özdemir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | Kaan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | Tarık Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
22.07.2026 | Serdar Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
21.07.2026 | Hasan Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
21.07.2026 | Murat Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
21.07.2026 | Recep Yıldırım | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
21.07.2026 | Ramazan Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
21.07.2026 | Hüseyin Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
21.07.2026 | İbrahim Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
21.07.2026 | Osman Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
21.07.2026 | Yusuf Acar | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
21.07.2026 | Murat Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
21.07.2026 | Ramazan Aksoy | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
21.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
21.07.2026 | İbrahim Doğan | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
21.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
21.07.2026 | Serkan Çelik | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
21.07.2026 | Emre Kılıç | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
21.07.2026 | Burak Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
21.07.2026 | Fatih Şimşek | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
21.07.2026 | Yusuf Arslan | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
21.07.2026 | Volkan Yılmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
21.07.2026 | Gökhan Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
21.07.2026 | Halil Güneş | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
21.07.2026 | Cihan Şahin | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
21.07.2026 | Ferhat Özdemir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
21.07.2026 | Bülent Turan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
21.07.2026 | Kaan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
21.07.2026 | Tarık Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
21.07.2026 | Levent Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
20.07.2026 | Hasan Demir | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
20.07.2026 | Ayşe Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
20.07.2026 | Fatma Aksoy | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
20.07.2026 | Recep Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
20.07.2026 | Ramazan Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
20.07.2026 | Hasan Kaya | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
20.07.2026 | Hüseyin Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
20.07.2026 | Osman Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
20.07.2026 | Yusuf Acar | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
20.07.2026 | Murat Yıldırım | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
20.07.2026 | Ramazan Aksoy | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
20.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
20.07.2026 | İbrahim Doğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
20.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
20.07.2026 | Serkan Çelik | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
20.07.2026 | Emre Kılıç | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
20.07.2026 | Burak Şen | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
20.07.2026 | Fatih Şimşek | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
20.07.2026 | Yusuf Arslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
20.07.2026 | Volkan Yılmaz | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
20.07.2026 | Gökhan Öztürk | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
20.07.2026 | Cem Kara | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
20.07.2026 | Kemal Öztürk | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
20.07.2026 | Uğur Yıldız | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
20.07.2026 | Erhan Aslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
20.07.2026 | Sinan Bulut | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
20.07.2026 | Cihan Şahin | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
20.07.2026 | Hüseyin Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
20.07.2026 | Ferhat Özdemir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
20.07.2026 | Bülent Turan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
20.07.2026 | Kaan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
20.07.2026 | Tarık Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
20.07.2026 | Serdar Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
20.07.2026 | Levent Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Hasan Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Ayşe Kılıç | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
18.07.2026 | Murat Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Fatma Aksoy | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
18.07.2026 | Recep Yıldırım | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
18.07.2026 | Ramazan Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Hasan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Hüseyin Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | İbrahim Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Osman Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Murat Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Ramazan Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | İbrahim Doğan | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
18.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Serkan Çelik | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Emre Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Fatih Şimşek | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Kadir Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Volkan Yılmaz | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
18.07.2026 | Gökhan Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Cem Kara | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Kemal Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Uğur Yıldız | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Halil Güneş | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Cihan Şahin | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Hüseyin Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Ferhat Özdemir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Bülent Turan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Kaan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Serdar Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
18.07.2026 | Levent Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | Hasan Demir | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
17.07.2026 | Ayşe Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | Murat Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | Fatma Aksoy | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
17.07.2026 | Recep Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | Ramazan Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | Hasan Kaya | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
17.07.2026 | Hüseyin Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | İbrahim Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | Osman Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | Yusuf Acar | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | Murat Yıldırım | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
17.07.2026 | Ramazan Aksoy | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
17.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | İbrahim Doğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | Serkan Çelik | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | Emre Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | Burak Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | Kadir Demir | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
17.07.2026 | Yusuf Arslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | Volkan Yılmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | Gökhan Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | Cem Kara | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | Kemal Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | Uğur Yıldız | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | Erhan Aslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | Sinan Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | Cihan Şahin | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | Ferhat Özdemir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | Kaan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
17.07.2026 | Tarık Aydın | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
16.07.2026 | Hasan Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
16.07.2026 | Ayşe Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
16.07.2026 | Murat Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
16.07.2026 | Recep Yıldırım | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
16.07.2026 | Ramazan Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
16.07.2026 | Hasan Kaya | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
16.07.2026 | Hüseyin Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
16.07.2026 | İbrahim Koç | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
16.07.2026 | Yusuf Acar | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
16.07.2026 | Murat Yıldırım | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
16.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
16.07.2026 | İbrahim Doğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
16.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
16.07.2026 | Serkan Çelik | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
16.07.2026 | Burak Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
16.07.2026 | Fatih Şimşek | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
16.07.2026 | Kadir Demir | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
16.07.2026 | Yusuf Arslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
16.07.2026 | Okan Erdoğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
16.07.2026 | Volkan Yılmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
16.07.2026 | Gökhan Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
16.07.2026 | Cem Kara | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
16.07.2026 | Kemal Öztürk | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
16.07.2026 | Uğur Yıldız | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
16.07.2026 | Erhan Aslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
16.07.2026 | Sinan Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
16.07.2026 | Halil Güneş | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
16.07.2026 | Cihan Şahin | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
16.07.2026 | Hüseyin Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
16.07.2026 | Ferhat Özdemir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
16.07.2026 | Bülent Turan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
16.07.2026 | Kaan Kaya | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
16.07.2026 | Tarık Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
16.07.2026 | Serdar Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
16.07.2026 | Levent Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Hasan Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Ayşe Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Murat Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Fatma Aksoy | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
15.07.2026 | Recep Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Hüseyin Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | İbrahim Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Yusuf Acar | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Murat Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Ramazan Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | İbrahim Doğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
15.07.2026 | Serkan Çelik | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
15.07.2026 | Emre Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Fatih Şimşek | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Kadir Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Yusuf Arslan | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
15.07.2026 | Volkan Yılmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Gökhan Öztürk | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
15.07.2026 | Cem Kara | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Kemal Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Sinan Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Halil Güneş | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Cihan Şahin | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Hüseyin Bulut | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
15.07.2026 | Ferhat Özdemir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Bülent Turan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Kaan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Tarık Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Serdar Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
15.07.2026 | Levent Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
14.07.2026 | Ayşe Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
14.07.2026 | Murat Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
14.07.2026 | Fatma Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
14.07.2026 | Recep Yıldırım | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
14.07.2026 | Ramazan Koç | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
14.07.2026 | Hasan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
14.07.2026 | Hüseyin Aydın | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
14.07.2026 | İbrahim Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
14.07.2026 | Yusuf Acar | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
14.07.2026 | Ramazan Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
14.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
14.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
14.07.2026 | Serkan Çelik | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
14.07.2026 | Emre Kılıç | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
14.07.2026 | Burak Şen | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
14.07.2026 | Fatih Şimşek | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
14.07.2026 | Kadir Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
14.07.2026 | Yusuf Arslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
14.07.2026 | Volkan Yılmaz | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
14.07.2026 | Gökhan Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
14.07.2026 | Cem Kara | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
14.07.2026 | Erhan Aslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
14.07.2026 | Sinan Bulut | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
14.07.2026 | Halil Güneş | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
14.07.2026 | Cihan Şahin | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
14.07.2026 | Hüseyin Bulut | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
14.07.2026 | Ferhat Özdemir | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
14.07.2026 | Bülent Turan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
14.07.2026 | Kaan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
14.07.2026 | Tarık Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
14.07.2026 | Serdar Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
14.07.2026 | Levent Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | Hasan Demir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | Ayşe Kılıç | 08:00 | 20:00 | 8 | 3
13.07.2026 | Fatma Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | Recep Yıldırım | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
13.07.2026 | Hasan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | Hüseyin Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | İbrahim Koç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | Osman Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | Yusuf Acar | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
13.07.2026 | Murat Yıldırım | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | Ramazan Aksoy | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
13.07.2026 | İbrahim Doğan | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
13.07.2026 | Recep Bozkurt | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | Emre Kılıç | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | Burak Şen | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
13.07.2026 | Fatih Şimşek | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | Kadir Demir | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
13.07.2026 | Yusuf Arslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | Okan Erdoğan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | Volkan Yılmaz | 08:00 | 18:00 | 8 | 1
13.07.2026 | Gökhan Öztürk | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | Cem Kara | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | Kemal Öztürk | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
13.07.2026 | Erhan Aslan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | Sinan Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | Halil Güneş | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | Hüseyin Bulut | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | Ferhat Özdemir | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | Bülent Turan | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | Kaan Kaya | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | Tarık Aydın | 08:00 | 17:00 | 8 | 0
13.07.2026 | Serdar Koç | 08:00 | 19:00 | 8 | 2
13.07.2026 | Levent Korkmaz | 08:00 | 17:00 | 8 | 0

## Fazla Mesai
Tarih | Personel | Başlangıç | Bitiş | Süre (saat) | Neden | Lokasyon | Durum | Onaylayan
10.08.2026 | Ayşe Kılıç | 17:00 | 18:00 | 1 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Bekliyor
10.08.2026 | Fatma Aksoy | 17:00 | 20:00 | 3 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Bekliyor
10.08.2026 | Murat Yıldırım | 17:00 | 19:00 | 2 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Bekliyor
10.08.2026 | Ramazan Aksoy | 17:00 | 19:00 | 2 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Bekliyor
10.08.2026 | Recep Bozkurt | 17:00 | 18:00 | 1 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Bekliyor
10.08.2026 | Fatih Şimşek | 17:00 | 20:00 | 3 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Bekliyor
10.08.2026 | Sinan Bulut | 17:00 | 19:00 | 2 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Bekliyor
10.08.2026 | Bülent Turan | 17:00 | 18:00 | 1 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Bekliyor
10.08.2026 | Hasan Demir | 18:30 | 21:00 | 2.5 | Makine çalışmasının devamı — JCB'nin altyapı kazısına devam etmesi nedeniyle operatör olarak mesaiye kalındı. | DK1-DK3 altyapı hattı | Bekliyor
08.08.2026 | Fatih Şimşek | 17:00 | 19:00 | 2 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Bekliyor
08.08.2026 | Volkan Yılmaz | 17:00 | 20:00 | 3 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Bekliyor
08.08.2026 | Gökhan Öztürk | 17:00 | 19:00 | 2 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Bekliyor
08.08.2026 | Kemal Öztürk | 17:00 | 19:00 | 2 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Bekliyor
08.08.2026 | Erhan Aslan | 17:00 | 19:00 | 2 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Bekliyor
08.08.2026 | Hüseyin Bulut | 17:00 | 19:00 | 2 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Bekliyor
08.08.2026 | Levent Korkmaz | 17:00 | 18:00 | 1 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Bekliyor
07.08.2026 | Hasan Demir | 17:00 | 20:00 | 3 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
07.08.2026 | Recep Yıldırım | 17:00 | 18:00 | 1 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
07.08.2026 | Hasan Kaya | 17:00 | 20:00 | 3 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
07.08.2026 | Hüseyin Aydın | 17:00 | 19:00 | 2 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
07.08.2026 | Recep Bozkurt | 17:00 | 20:00 | 3 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
07.08.2026 | Serkan Çelik | 17:00 | 20:00 | 3 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
07.08.2026 | Cihan Şahin | 17:00 | 20:00 | 3 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
07.08.2026 | Hüseyin Bulut | 17:00 | 18:00 | 1 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
06.08.2026 | Ayşe Kılıç | 17:00 | 19:00 | 2 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
06.08.2026 | Hüseyin Aydın | 17:00 | 18:00 | 1 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
06.08.2026 | Osman Korkmaz | 17:00 | 18:00 | 1 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
06.08.2026 | İbrahim Doğan | 17:00 | 18:00 | 1 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
06.08.2026 | Kadir Demir | 17:00 | 20:00 | 3 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
06.08.2026 | Kemal Öztürk | 17:00 | 20:00 | 3 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
06.08.2026 | Levent Korkmaz | 17:00 | 19:00 | 2 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
05.08.2026 | Recep Yıldırım | 17:00 | 20:00 | 3 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
05.08.2026 | Hasan Kaya | 17:00 | 20:00 | 3 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
05.08.2026 | Kemal Öztürk | 17:00 | 19:00 | 2 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
05.08.2026 | Serdar Koç | 17:00 | 18:00 | 1 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
04.08.2026 | Fatma Aksoy | 17:00 | 20:00 | 3 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
04.08.2026 | İbrahim Koç | 17:00 | 19:00 | 2 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
04.08.2026 | Burak Şen | 17:00 | 20:00 | 3 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
04.08.2026 | Kadir Demir | 17:00 | 19:00 | 2 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
04.08.2026 | Gökhan Öztürk | 17:00 | 19:00 | 2 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
04.08.2026 | Cem Kara | 17:00 | 19:00 | 2 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
04.08.2026 | Cihan Şahin | 17:00 | 19:00 | 2 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
03.08.2026 | Ayşe Kılıç | 17:00 | 20:00 | 3 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
03.08.2026 | Recep Yıldırım | 17:00 | 20:00 | 3 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
03.08.2026 | Recep Bozkurt | 17:00 | 19:00 | 2 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
03.08.2026 | Serkan Çelik | 17:00 | 19:00 | 2 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
01.08.2026 | Yusuf Acar | 17:00 | 18:00 | 1 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
01.08.2026 | Murat Yıldırım | 17:00 | 20:00 | 3 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
01.08.2026 | Recep Bozkurt | 17:00 | 19:00 | 2 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
01.08.2026 | İbrahim Doğan | 17:00 | 18:00 | 1 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
01.08.2026 | Recep Bozkurt | 17:00 | 19:00 | 2 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
01.08.2026 | Uğur Yıldız | 17:00 | 19:00 | 2 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
01.08.2026 | Cihan Şahin | 17:00 | 20:00 | 3 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
31.07.2026 | Fatma Aksoy | 17:00 | 18:00 | 1 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
31.07.2026 | Ramazan Koç | 17:00 | 18:00 | 1 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
31.07.2026 | Osman Korkmaz | 17:00 | 18:00 | 1 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
31.07.2026 | Recep Bozkurt | 17:00 | 19:00 | 2 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
31.07.2026 | Emre Kılıç | 17:00 | 19:00 | 2 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
31.07.2026 | Okan Erdoğan | 17:00 | 20:00 | 3 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
31.07.2026 | Uğur Yıldız | 17:00 | 19:00 | 2 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
31.07.2026 | Erhan Aslan | 17:00 | 18:00 | 1 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
31.07.2026 | Serdar Koç | 17:00 | 19:00 | 2 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
30.07.2026 | Hasan Demir | 17:00 | 20:00 | 3 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
30.07.2026 | Recep Bozkurt | 17:00 | 19:00 | 2 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
30.07.2026 | Emre Kılıç | 17:00 | 19:00 | 2 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
30.07.2026 | Gökhan Öztürk | 17:00 | 20:00 | 3 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
30.07.2026 | Uğur Yıldız | 17:00 | 19:00 | 2 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
30.07.2026 | Erhan Aslan | 17:00 | 19:00 | 2 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
30.07.2026 | Sinan Bulut | 17:00 | 18:00 | 1 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
30.07.2026 | Serdar Koç | 17:00 | 20:00 | 3 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
29.07.2026 | Fatma Aksoy | 17:00 | 20:00 | 3 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
29.07.2026 | Ramazan Koç | 17:00 | 20:00 | 3 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
29.07.2026 | Osman Korkmaz | 17:00 | 19:00 | 2 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
29.07.2026 | Recep Bozkurt | 17:00 | 20:00 | 3 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
29.07.2026 | Recep Bozkurt | 17:00 | 20:00 | 3 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
29.07.2026 | Fatih Şimşek | 17:00 | 19:00 | 2 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
29.07.2026 | Okan Erdoğan | 17:00 | 18:00 | 1 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
29.07.2026 | Kemal Öztürk | 17:00 | 20:00 | 3 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
29.07.2026 | Uğur Yıldız | 17:00 | 19:00 | 2 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
29.07.2026 | Sinan Bulut | 17:00 | 19:00 | 2 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
29.07.2026 | Halil Güneş | 17:00 | 19:00 | 2 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
29.07.2026 | Ferhat Özdemir | 17:00 | 19:00 | 2 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
29.07.2026 | Serdar Koç | 17:00 | 19:00 | 2 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
28.07.2026 | Murat Şen | 17:00 | 20:00 | 3 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
28.07.2026 | Recep Yıldırım | 17:00 | 18:00 | 1 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
28.07.2026 | Hasan Kaya | 17:00 | 19:00 | 2 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
28.07.2026 | Hüseyin Aydın | 17:00 | 19:00 | 2 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
28.07.2026 | Yusuf Acar | 17:00 | 18:00 | 1 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
28.07.2026 | Sinan Bulut | 17:00 | 19:00 | 2 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
28.07.2026 | Halil Güneş | 17:00 | 20:00 | 3 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
27.07.2026 | Kadir Demir | 17:00 | 18:00 | 1 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
27.07.2026 | Kemal Öztürk | 17:00 | 19:00 | 2 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
25.07.2026 | Ayşe Kılıç | 17:00 | 19:00 | 2 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
25.07.2026 | Burak Şen | 17:00 | 19:00 | 2 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
25.07.2026 | Fatih Şimşek | 17:00 | 20:00 | 3 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
25.07.2026 | Kadir Demir | 17:00 | 20:00 | 3 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
25.07.2026 | Cem Kara | 17:00 | 19:00 | 2 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
25.07.2026 | Bülent Turan | 17:00 | 20:00 | 3 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
24.07.2026 | Fatma Aksoy | 17:00 | 19:00 | 2 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
24.07.2026 | Hüseyin Aydın | 17:00 | 20:00 | 3 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
24.07.2026 | Recep Bozkurt | 17:00 | 19:00 | 2 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
24.07.2026 | Emre Kılıç | 17:00 | 18:00 | 1 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
24.07.2026 | Okan Erdoğan | 17:00 | 18:00 | 1 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
24.07.2026 | Kemal Öztürk | 17:00 | 18:00 | 1 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
24.07.2026 | Halil Güneş | 17:00 | 18:00 | 1 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
23.07.2026 | Hasan Demir | 17:00 | 19:00 | 2 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
23.07.2026 | İbrahim Koç | 17:00 | 18:00 | 1 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
23.07.2026 | Recep Bozkurt | 17:00 | 20:00 | 3 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
23.07.2026 | Fatih Şimşek | 17:00 | 20:00 | 3 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
23.07.2026 | Kadir Demir | 17:00 | 18:00 | 1 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
23.07.2026 | Gökhan Öztürk | 17:00 | 20:00 | 3 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
23.07.2026 | Cem Kara | 17:00 | 19:00 | 2 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
23.07.2026 | Erhan Aslan | 17:00 | 19:00 | 2 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
22.07.2026 | Ayşe Kılıç | 17:00 | 18:00 | 1 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
22.07.2026 | Ramazan Koç | 17:00 | 18:00 | 1 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
22.07.2026 | Hasan Kaya | 17:00 | 19:00 | 2 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
22.07.2026 | Ramazan Aksoy | 17:00 | 18:00 | 1 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
22.07.2026 | İbrahim Doğan | 17:00 | 20:00 | 3 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
22.07.2026 | Okan Erdoğan | 17:00 | 20:00 | 3 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
22.07.2026 | Kemal Öztürk | 17:00 | 18:00 | 1 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
22.07.2026 | Uğur Yıldız | 17:00 | 19:00 | 2 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
22.07.2026 | Cihan Şahin | 17:00 | 20:00 | 3 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
21.07.2026 | Recep Yıldırım | 17:00 | 18:00 | 1 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
21.07.2026 | Ramazan Aksoy | 17:00 | 19:00 | 2 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
21.07.2026 | İbrahim Doğan | 17:00 | 19:00 | 2 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
21.07.2026 | Emre Kılıç | 17:00 | 19:00 | 2 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
21.07.2026 | Yusuf Arslan | 17:00 | 18:00 | 1 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
21.07.2026 | Halil Güneş | 17:00 | 20:00 | 3 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
20.07.2026 | Hasan Demir | 17:00 | 19:00 | 2 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
20.07.2026 | Fatma Aksoy | 17:00 | 18:00 | 1 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
20.07.2026 | Hasan Kaya | 17:00 | 19:00 | 2 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
20.07.2026 | Murat Yıldırım | 17:00 | 20:00 | 3 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
20.07.2026 | Ramazan Aksoy | 17:00 | 19:00 | 2 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
20.07.2026 | Recep Bozkurt | 17:00 | 19:00 | 2 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
20.07.2026 | Emre Kılıç | 17:00 | 18:00 | 1 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
20.07.2026 | Burak Şen | 17:00 | 20:00 | 3 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
20.07.2026 | Volkan Yılmaz | 17:00 | 20:00 | 3 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
20.07.2026 | Gökhan Öztürk | 17:00 | 18:00 | 1 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
20.07.2026 | Cem Kara | 17:00 | 20:00 | 3 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
20.07.2026 | Kemal Öztürk | 17:00 | 20:00 | 3 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
20.07.2026 | Sinan Bulut | 17:00 | 20:00 | 3 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
18.07.2026 | Ayşe Kılıç | 17:00 | 18:00 | 1 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
18.07.2026 | Fatma Aksoy | 17:00 | 18:00 | 1 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
18.07.2026 | Recep Yıldırım | 17:00 | 19:00 | 2 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
18.07.2026 | İbrahim Doğan | 17:00 | 19:00 | 2 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
18.07.2026 | Volkan Yılmaz | 17:00 | 20:00 | 3 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
17.07.2026 | Hasan Demir | 17:00 | 20:00 | 3 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
17.07.2026 | Fatma Aksoy | 17:00 | 20:00 | 3 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
17.07.2026 | Hasan Kaya | 17:00 | 18:00 | 1 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
17.07.2026 | Murat Yıldırım | 17:00 | 19:00 | 2 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
17.07.2026 | Ramazan Aksoy | 17:00 | 19:00 | 2 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
17.07.2026 | Kadir Demir | 17:00 | 18:00 | 1 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
17.07.2026 | Tarık Aydın | 17:00 | 18:00 | 1 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
16.07.2026 | Recep Yıldırım | 17:00 | 19:00 | 2 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
16.07.2026 | Hasan Kaya | 17:00 | 19:00 | 2 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
16.07.2026 | İbrahim Koç | 17:00 | 18:00 | 1 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
16.07.2026 | Yusuf Acar | 17:00 | 20:00 | 3 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
16.07.2026 | Murat Yıldırım | 17:00 | 20:00 | 3 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
16.07.2026 | Recep Bozkurt | 17:00 | 18:00 | 1 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
16.07.2026 | Fatih Şimşek | 17:00 | 18:00 | 1 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
16.07.2026 | Kadir Demir | 17:00 | 18:00 | 1 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
16.07.2026 | Kemal Öztürk | 17:00 | 19:00 | 2 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
16.07.2026 | Cihan Şahin | 17:00 | 19:00 | 2 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
16.07.2026 | Kaan Kaya | 17:00 | 20:00 | 3 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
15.07.2026 | Fatma Aksoy | 17:00 | 18:00 | 1 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
15.07.2026 | Recep Bozkurt | 17:00 | 18:00 | 1 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
15.07.2026 | Serkan Çelik | 17:00 | 20:00 | 3 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
15.07.2026 | Yusuf Arslan | 17:00 | 18:00 | 1 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
15.07.2026 | Gökhan Öztürk | 17:00 | 18:00 | 1 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
15.07.2026 | Hüseyin Bulut | 17:00 | 18:00 | 1 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
14.07.2026 | Recep Yıldırım | 17:00 | 18:00 | 1 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
14.07.2026 | Ramazan Koç | 17:00 | 20:00 | 3 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
14.07.2026 | Hüseyin Aydın | 17:00 | 19:00 | 2 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
14.07.2026 | Recep Bozkurt | 17:00 | 20:00 | 3 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
14.07.2026 | Serkan Çelik | 17:00 | 18:00 | 1 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
14.07.2026 | Emre Kılıç | 17:00 | 18:00 | 1 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
14.07.2026 | Volkan Yılmaz | 17:00 | 20:00 | 3 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
14.07.2026 | Sinan Bulut | 17:00 | 20:00 | 3 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
14.07.2026 | Hüseyin Bulut | 17:00 | 20:00 | 3 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
14.07.2026 | Ferhat Özdemir | 17:00 | 18:00 | 1 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
13.07.2026 | Ayşe Kılıç | 17:00 | 20:00 | 3 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
13.07.2026 | Recep Yıldırım | 17:00 | 18:00 | 1 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
13.07.2026 | Yusuf Acar | 17:00 | 19:00 | 2 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
13.07.2026 | Recep Bozkurt | 17:00 | 18:00 | 1 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
13.07.2026 | İbrahim Doğan | 17:00 | 18:00 | 1 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir
13.07.2026 | Burak Şen | 17:00 | 18:00 | 1 | Makine çalışmasının devamı — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A-B Blok altyapı hattı | Onaylandı | Hasan Demir
13.07.2026 | Kadir Demir | 17:00 | 19:00 | 2 | Beton dökümü — Döküm / kazı çalışmasının devamı | A Blok 5. kat | Onaylandı | Hasan Demir
13.07.2026 | Volkan Yılmaz | 17:00 | 18:00 | 1 | Acil imalat — Döküm / kazı çalışmasının devamı | C Blok temel | Onaylandı | Hasan Demir
13.07.2026 | Kemal Öztürk | 17:00 | 19:00 | 2 | Teslim tarihi — Döküm / kazı çalışmasının devamı | Malzeme sahası | Onaylandı | Hasan Demir
13.07.2026 | Serdar Koç | 17:00 | 19:00 | 2 | Taşeron çalışması — Döküm / kazı çalışmasının devamı | D Blok çevre | Onaylandı | Hasan Demir

## Ekipler
Ekip | Lider | Uzmanlık | Taşeron | Personel
Kalıp Ekibi | Ramazan Koç | Kalıp | ABC Yapı | 10
Demir Ekibi | İbrahim Doğan | Demir | ABC Yapı | 8
Elektrik Ekibi | Yusuf Arslan | Elektrik Tesisatı | XYZ Elektrik | 5
Mekanik Ekibi | Kemal Öztürk | Mekanik Tesisat | DEF Mekanik | 6
Alçı Ekibi | Hüseyin Bulut | Alçı / Sıva | GHI Alçı & İnce | 7

## Taşeronlar
Firma | Yetkili | Telefon | İş Kapsamı
ABC Yapı | Ali Çelik | 0549 710 66 29 | Kaba yapı, kalıp, demir, beton
XYZ Elektrik | Veli Şahin | 0555 980 56 81 | Elektrik tesisatı, zayıf akım
DEF Mekanik | Mustafa Aydın | 0544 280 58 54 | Sıhhi tesisat, ısıtma, mekanik
GHI Alçı & İnce | Osman Yıldız | 0553 667 95 32 | Alçı, sıva, şap, boya, seramik

## Faaliyetler
Tarih | Blok | Kat | İmalat | İş | Ekip | Kişi | İlerleme | Durum
10.08.2026 | A Blok | 4. Kat | Elektrik Tesisatı | Kat elektrik tesisatı borulama | Elektrik Ekibi | 10 | 65 | Devam Ediyor
10.08.2026 | A Blok | 5. Kat | Beton | Döşeme betonu dökümü | Kalıp Ekibi | 6 | 100 | Tamamlandı
10.08.2026 | A Blok | 4. Kat | Demir | Kolon donatı montajı | Demir Ekibi | 7 | 80 | Devam Ediyor
10.08.2026 | B Blok | 3. Kat | Duvar | Bölme duvar örümü | - | 10 | 55 | Devam Ediyor
10.08.2026 | A Blok | 2. Kat | Alçı / Sıva | Tavan sıva imalatı | Alçı Ekibi | 10 | 40 | Devam Ediyor
09.08.2026 | A Blok | 3. Kat | Duvar | Duvar imalatı tamamlandı | - | 9 | 100 | Tamamlandı
09.08.2026 | A Blok | 5. Kat | Demir | Perde donatısı | Demir Ekibi | 6 | 45 | Devam Ediyor
09.08.2026 | A Blok | 4. Kat | Elektrik Tesisatı | Buat ve kasa montajı | Elektrik Ekibi | 3 | 50 | Devam Ediyor
09.08.2026 | C Blok | 2. Kat | Kalıp | Kolon kalıbı | Kalıp Ekibi | 7 | 70 | Devam Ediyor
08.08.2026 | B Blok | 3. Kat | Beton | Perde betonu dökümü | Kalıp Ekibi | 8 | 100 | Tamamlandı
08.08.2026 | A Blok | 3. Kat | Sıhhi Tesisat | Pis su tesisat montajı | Mekanik Ekibi | 3 | 60 | Devam Ediyor
08.08.2026 | A Blok | 2. Kat | Şap | Zemin şapı | Alçı Ekibi | 7 | 30 | Devam Ediyor
08.08.2026 | D Blok | 2. Kat | Kalıp | Döşeme kalıbı | Kalıp Ekibi | 7 | 65 | Devam Ediyor
07.08.2026 | B Blok | 3. Kat | Demir | Döşeme donatısı | Demir Ekibi | 7 | 100 | Tamamlandı
07.08.2026 | A Blok | 3. Kat | Sıhhi Tesisat | Temiz su tesisatı | Mekanik Ekibi | 10 | 50 | Devam Ediyor
07.08.2026 | C Blok | 5. Kat | Alçı / Sıva | Sıva imalatı (gecikme) | Alçı Ekibi | 3 | 35 | Gecikti
07.08.2026 | B Blok | 3. Kat | Kalıp | Kalıp sökümü | Kalıp Ekibi | 4 | 100 | Tamamlandı
06.08.2026 | B Blok | 2. Kat | Duvar | Dış duvar örümü | - | 8 | 60 | Devam Ediyor
06.08.2026 | A Blok | 2. Kat | Alçı / Sıva | Duvar sıva | Alçı Ekibi | 9 | 45 | Devam Ediyor
06.08.2026 | A Blok | 2. Kat | Şap | Şap tesviyesi | Alçı Ekibi | 4 | 40 | Devam Ediyor
06.08.2026 | D Blok | 6. Kat | Elektrik Tesisatı | Elektrik tesisatı (problem) | Elektrik Ekibi | 3 | 25 | Problem Var
05.08.2026 | A Blok | 1. Kat | Seramik / Fayans | Islak hacim seramik | Alçı Ekibi | 8 | 55 | Devam Ediyor
05.08.2026 | A Blok | 1. Kat | Boya | İç cephe astar boya | Alçı Ekibi | 3 | 20 | Devam Ediyor
05.08.2026 | C Blok | 2. Kat | Demir | Kolon donatısı | Demir Ekibi | 10 | 60 | Devam Ediyor
05.08.2026 | D Blok | 2. Kat | Demir | Perde donatısı | Demir Ekibi | 4 | 50 | Devam Ediyor
04.08.2026 | A Blok | 1. Kat | İzolasyon | Cephe ısı yalıtımı | - | 3 | 70 | Devam Ediyor
04.08.2026 | B Blok | 2. Kat | Kalıp | Kolon kalıbı | Kalıp Ekibi | 4 | 100 | Tamamlandı
04.08.2026 | C Blok | 3. Kat | Kalıp | Döşeme kalıbı | Kalıp Ekibi | 6 | 55 | Devam Ediyor
03.08.2026 | A Blok | Zemin Kat | İzolasyon | Temel su yalıtımı | - | 9 | 100 | Tamamlandı
03.08.2026 | B Blok | 3. Kat | Kalıp | Kalıp montajı | Kalıp Ekibi | 3 | 40 | Devam Ediyor
03.08.2026 | D Blok | 1. Kat | Duvar | Bölme duvar | - | 7 | 50 | Devam Ediyor
03.08.2026 | C Blok | 4. Kat | Beton | Kolon betonu | Kalıp Ekibi | 8 | 100 | Tamamlandı

## Metraj
Tarih | Blok | İmalat | Birim | Planlanan | Bugün | Toplam | Kalan
10.08.2026 | A Blok | Elektrik Tesisatı | metre | 418 | 52 | 242 | 176
10.08.2026 | A Blok | Beton | m³ | 46 | 5 | 37 | 9
10.08.2026 | A Blok | Demir | ton | 5 | 1 | 4 | 1
10.08.2026 | B Blok | Duvar | m² | 113 | 13 | 57 | 56
10.08.2026 | A Blok | Alçı / Sıva | m² | 139 | 25 | 64 | 75
09.08.2026 | A Blok | Duvar | m² | 131 | 16 | 108 | 23
09.08.2026 | A Blok | Demir | ton | 6 | 1 | 3 | 3
09.08.2026 | A Blok | Elektrik Tesisatı | metre | 282 | 43 | 142 | 140
09.08.2026 | C Blok | Kalıp | m² | 132 | 15 | 80 | 52
08.08.2026 | B Blok | Beton | m³ | 54 | 6 | 44 | 10
08.08.2026 | A Blok | Sıhhi Tesisat | metre | 384 | 55 | 216 | 168
08.08.2026 | A Blok | Şap | m² | 146 | 29 | 60 | 86
08.08.2026 | D Blok | Kalıp | m² | 151 | 21 | 90 | 61
07.08.2026 | B Blok | Demir | ton | 6 | 1 | 5 | 1
07.08.2026 | A Blok | Sıhhi Tesisat | metre | 265 | 32 | 125 | 140
07.08.2026 | C Blok | Alçı / Sıva | m² | 115 | 23 | 51 | 64
07.08.2026 | B Blok | Kalıp | m² | 135 | 27 | 121 | 14
06.08.2026 | B Blok | Duvar | m² | 102 | 14 | 57 | 45
06.08.2026 | A Blok | Alçı / Sıva | m² | 104 | 16 | 49 | 55
06.08.2026 | A Blok | Şap | m² | 159 | 13 | 58 | 101
06.08.2026 | D Blok | Elektrik Tesisatı | metre | 324 | 31 | 88 | 236
05.08.2026 | A Blok | Seramik / Fayans | m² | 101 | 13 | 52 | 49
05.08.2026 | A Blok | Boya | m² | 131 | 17 | 35 | 96
05.08.2026 | C Blok | Demir | ton | 6 | 1 | 4 | 2
05.08.2026 | D Blok | Demir | ton | 6 | 1 | 3 | 3
04.08.2026 | A Blok | İzolasyon | m² | 163 | 16 | 96 | 67
04.08.2026 | B Blok | Kalıp | m² | 97 | 19 | 87 | 10
04.08.2026 | C Blok | Kalıp | m² | 107 | 18 | 59 | 48
03.08.2026 | A Blok | İzolasyon | m² | 120 | 12 | 96 | 24
03.08.2026 | B Blok | Kalıp | m² | 109 | 14 | 45 | 64
03.08.2026 | D Blok | Duvar | m² | 110 | 19 | 57 | 53
03.08.2026 | C Blok | Beton | m³ | 33 | 4 | 27 | 6

## Malzeme Girişleri
Tarih | Malzeme | Miktar | Birim | Araç | Tedarikçi | İrsaliye
09.08.2026 | Hazır Beton C30 | 45 | m³ | 35 OMK 716 | Akçansa Hazır Beton | IRS-2026-490
08.08.2026 | Çimento (Portland) | 200 | çuval | 41 AYW 511 | Nuh Çimento Bayi | IRS-2026-600
07.08.2026 | Alçı (Sıva) | 180 | çuval | 41 BDB 514 | Knauf Bayi | IRS-2026-619
07.08.2026 | Hazır Beton C30 | 38 | m³ | 34 LUE 974 | Akçansa Hazır Beton | IRS-2026-584
06.08.2026 | Kum (Yıkanmış) | 120 | ton | 34 RLH 661 | Yılmaz Agrega | IRS-2026-813
05.08.2026 | İnşaat Demiri Ø12 | 12400 | kg | 16 KTY 676 | ABC Demir Çelik | IRS-2026-551
05.08.2026 | Şap Harcı | 140 | çuval | 35 XSW 473 | Genel Tedarikçi | IRS-2026-919
04.08.2026 | Çakıl / Mıcır | 90 | ton | 34 SYM 547 | Yılmaz Agrega | IRS-2026-609
03.08.2026 | Tuğla (Delikli) | 5000 | adet | 35 EBE 640 | Kılıçoğlu Tuğla | IRS-2026-950
02.08.2026 | Bims Blok | 4000 | adet | 16 HQW 299 | Ege Bims | IRS-2026-461
01.08.2026 | İnşaat Demiri Ø8 | 6800 | kg | 34 UCE 924 | ABC Demir Çelik | IRS-2026-470
31.07.2026 | Seramik / Fayans | 850 | m² | 35 WSM 960 | VitrA Seramik Bayi | IRS-2026-834
30.07.2026 | Elektrik Kablosu 3x2.5 | 3200 | metre | 34 ULK 627 | Öznur Kablo Bayi | IRS-2026-966
30.07.2026 | Buat / Kasa | 900 | adet | 41 WHP 309 | Genel Tedarikçi | IRS-2026-932
29.07.2026 | İç Cephe Boyası | 90 | kova | 34 LXS 851 | Filli Boya Bayi | IRS-2026-627
28.07.2026 | PVC Pis Su Borusu | 1400 | metre | 34 YCD 596 | Pilsa Boru | IRS-2026-645
28.07.2026 | PPRC Temiz Su Borusu | 1200 | metre | 34 XJG 439 | Genel Tedarikçi | IRS-2026-611
27.07.2026 | Kereste (Kalıp) | 22 | m³ | 41 PSW 511 | Öz Kereste | IRS-2026-465
26.07.2026 | XPS Isı Yalıtım Levhası | 1500 | m² | 41 JIN 325 | Ravaber Yalıtım | IRS-2026-695
25.07.2026 | Su Yalıtım Membranı | 700 | m² | 34 SRW 478 | Genel Tedarikçi | IRS-2026-941

## Malzeme Tüketimleri
Tarih | Malzeme | Miktar | Blok | Kat | İmalat
10.08.2026 | İnşaat Demiri Ø12 | 850 | A Blok | 4. Kat | Demir
10.08.2026 | Hazır Beton C30 | 42 | A Blok | 5. Kat | Beton
09.08.2026 | İnşaat Demiri Ø12 | 720 | A Blok | 5. Kat | Demir
09.08.2026 | Çimento (Portland) | 65 | A Blok | 3. Kat | Duvar
09.08.2026 | Kum (Yıkanmış) | 38 | A Blok | 3. Kat | Duvar
09.08.2026 | Elektrik Kablosu 3x2.5 | 1450 | A Blok | 4. Kat | Elektrik Tesisatı
09.08.2026 | Buat / Kasa | 220 | A Blok | 4. Kat | Elektrik Tesisatı
08.08.2026 | İnşaat Demiri Ø8 | 480 | A Blok | 4. Kat | Demir
08.08.2026 | Hazır Beton C30 | 36 | B Blok | 3. Kat | Beton
08.08.2026 | Tuğla (Delikli) | 2400 | A Blok | 3. Kat | Duvar
08.08.2026 | Alçı (Sıva) | 95 | A Blok | 2. Kat | Alçı / Sıva
07.08.2026 | İnşaat Demiri Ø12 | 1250 | B Blok | 3. Kat | Demir
07.08.2026 | PVC Pis Su Borusu | 380 | A Blok | 3. Kat | Sıhhi Tesisat
07.08.2026 | PPRC Temiz Su Borusu | 300 | A Blok | 3. Kat | Sıhhi Tesisat
07.08.2026 | Kereste (Kalıp) | 8 | B Blok | 3. Kat | Kalıp
06.08.2026 | Bims Blok | 1800 | B Blok | 2. Kat | Duvar
06.08.2026 | Şap Harcı | 70 | A Blok | 2. Kat | Şap
05.08.2026 | Seramik / Fayans | 260 | A Blok | 1. Kat | Seramik / Fayans
05.08.2026 | İç Cephe Boyası | 35 | A Blok | 1. Kat | Boya
04.08.2026 | XPS Isı Yalıtım Levhası | 420 | A Blok | 1. Kat | İzolasyon
03.08.2026 | Su Yalıtım Membranı | 180 | A Blok | Zemin Kat | İzolasyon

## Stok
Malzeme | Kategori | Mevcut | Birim | Toplam Giriş | Toplam Çıkış
İnşaat Demiri Ø12 | Demir & Çelik | 27080 | kg | 30400 | 2820
İnşaat Demiri Ø8 | Demir & Çelik | 15320 | kg | 15800 | 480
Çimento (Portland) | Çimento & Bağlayıcı | 535 | çuval | 620 | 65
Çakıl / Mıcır | Agrega | 370 | ton | 370 | 0
Kum (Yıkanmış) | Agrega | 387 | ton | 420 | 38
Bims Blok | Kaba Yapı | 8700 | adet | 10500 | 1800
Hazır Beton C30 | Kaba Yapı | 65 | m³ | 143 | 78
Kereste (Kalıp) | Kaba Yapı | 69 | m³ | 77 | 8
Tuğla (Delikli) | Kaba Yapı | 11600 | adet | 14000 | 2400
Alçı (Sıva) | İnce Yapı | 465 | çuval | 560 | 95
Alçıpan Levha | İnce Yapı | 900 | adet | 900 | 0
Şap Harcı | İnce Yapı | 330 | çuval | 400 | 70
Seramik / Fayans | İnce Yapı | 1990 | m² | 2250 | 260
Buat / Kasa | Elektrik | 2280 | adet | 2500 | 220
Elektrik Kablosu 3x2.5 | Elektrik | 8250 | metre | 9700 | 1450
PPRC Temiz Su Borusu | Mekanik & Tesisat | 2800 | metre | 3100 | 300
PVC Pis Su Borusu | Mekanik & Tesisat | 3220 | metre | 3600 | 380
Su Yalıtım Membranı | İzolasyon | 1620 | m² | 1800 | 180
XPS Isı Yalıtım Levhası | İzolasyon | 3280 | m² | 3700 | 420
İç Cephe Boyası | Boya & Kimyasal | 235 | kova | 270 | 35

## Makineler
Makine | Tip | Plaka | Sahibi | Operatör
JCB-1 | JCB (Kazıcı-Yükleyici) | 34 JCB 001 | Öz Mal | Hasan Demir
Manitou-1 | Manitou | 34 MNT 002 | Öz Mal | Ayşe Kılıç
Ekskavatör-1 | Ekskavatör | 34 EKS 003 | Kiralık - Demir Kiralama | Murat Şen
Kamyon-1 | Kamyon | 34 KMY 004 | Kiralık | Fatma Aksoy
Kamyon-2 | Kamyon | 34 KMY 005 | Kiralık | Recep Yıldırım
Kule Vinç | Vinç | VNC-2024-06 | Öz Mal | Ramazan Koç
Forklift-1 | Forklift | FRK-07 | Öz Mal | Hasan Kaya
Silindir-1 | Silindir | 34 SLD 008 | Kiralık | Hüseyin Aydın

## Makine Saatleri
Tarih | Makine | Durum | Başlangıç | Bitiş | Saat | İş | Lokasyon
10.08.2026 | JCB-1 | Çalışıyor | 08:00 | 19:00 | 11 | Hafriyat | A-B Blok altyapı hattı
10.08.2026 | Manitou-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | C Blok temel
10.08.2026 | Ekskavatör-1 | Çalışıyor | 08:00 | 20:00 | 12 | Yükleme-boşaltma | D Blok çevre
10.08.2026 | Kamyon-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Kalıp malzemesi taşıma | C Blok temel
10.08.2026 | Kamyon-2 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Kalıp malzemesi taşıma | C Blok temel
10.08.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Dolgu serme | D Blok çevre
10.08.2026 | Forklift-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Dolgu serme | D Blok çevre
10.08.2026 | Silindir-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | Malzeme sahası
08.08.2026 | JCB-1 | Çalışıyor | 08:00 | 20:00 | 12 | Dolgu serme | Malzeme sahası
08.08.2026 | Manitou-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Kalıp malzemesi taşıma | C Blok temel
08.08.2026 | Ekskavatör-1 | Çalışıyor | 08:00 | 20:00 | 12 | Hafriyat | A Blok arka cephe
08.08.2026 | Kamyon-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | D Blok çevre
08.08.2026 | Kamyon-2 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | A-B Blok altyapı hattı
08.08.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Dolgu serme | C Blok temel
08.08.2026 | Forklift-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | A-B Blok altyapı hattı
08.08.2026 | Silindir-1 | Çalışmadı | - | - | 0
07.08.2026 | JCB-1 | Çalışıyor | 08:00 | 20:00 | 12 | Yükleme-boşaltma | Malzeme sahası
07.08.2026 | Manitou-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | A-B Blok altyapı hattı
07.08.2026 | Ekskavatör-1 | Çalışıyor | 08:00 | 18:00 | 10 | Yükleme-boşaltma | A-B Blok altyapı hattı
07.08.2026 | Kamyon-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Beton taşıma | D Blok çevre
07.08.2026 | Kamyon-2 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | A-B Blok altyapı hattı
07.08.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | A Blok arka cephe
07.08.2026 | Forklift-1 | Operatör Yok | - | - | 0
07.08.2026 | Silindir-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Yükleme-boşaltma | D Blok çevre
06.08.2026 | JCB-1 | Çalışıyor | 08:00 | 19:00 | 11 | Beton taşıma | A Blok arka cephe
06.08.2026 | Manitou-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Kalıp malzemesi taşıma | D Blok çevre
06.08.2026 | Ekskavatör-1 | Çalışıyor | 08:00 | 19:00 | 11 | Yükleme-boşaltma | A Blok arka cephe
06.08.2026 | Kamyon-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Altyapı kazısı | Şantiye giriş yolu
06.08.2026 | Kamyon-2 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Yükleme-boşaltma | Malzeme sahası
06.08.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | A-B Blok altyapı hattı
06.08.2026 | Forklift-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Dolgu serme | Şantiye giriş yolu
06.08.2026 | Silindir-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Hafriyat | A-B Blok altyapı hattı
05.08.2026 | JCB-1 | Çalışıyor | 08:00 | 20:00 | 12 | Hafriyat | A Blok arka cephe
05.08.2026 | Manitou-1 | Arızalı | - | - | 0
05.08.2026 | Ekskavatör-1 | Çalışıyor | 08:00 | 20:00 | 12 | Malzeme taşıma | A Blok arka cephe
05.08.2026 | Kamyon-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Hafriyat | A Blok arka cephe
05.08.2026 | Kamyon-2 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Yükleme-boşaltma | D Blok çevre
05.08.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Dolgu serme | A Blok arka cephe
05.08.2026 | Forklift-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Yükleme-boşaltma | Şantiye giriş yolu
05.08.2026 | Silindir-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Kalıp malzemesi taşıma | A-B Blok altyapı hattı
04.08.2026 | JCB-1 | Beklemede | - | - | 0
04.08.2026 | Manitou-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | Malzeme sahası
04.08.2026 | Ekskavatör-1 | Çalışıyor | 08:00 | 20:00 | 12 | Yükleme-boşaltma | D Blok çevre
04.08.2026 | Kamyon-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Dolgu serme | D Blok çevre
04.08.2026 | Kamyon-2 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Dolgu serme | D Blok çevre
04.08.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Hafriyat | Malzeme sahası
04.08.2026 | Forklift-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Altyapı kazısı | C Blok temel
04.08.2026 | Silindir-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Altyapı kazısı | Şantiye giriş yolu
03.08.2026 | JCB-1 | Çalışıyor | 08:00 | 19:00 | 11 | Yükleme-boşaltma | C Blok temel
03.08.2026 | Manitou-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Kalıp malzemesi taşıma | A Blok arka cephe
03.08.2026 | Ekskavatör-1 | Beklemede | - | - | 0
03.08.2026 | Kamyon-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | A-B Blok altyapı hattı
03.08.2026 | Kamyon-2 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Dolgu serme | C Blok temel
03.08.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Hafriyat | Malzeme sahası
03.08.2026 | Forklift-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | Malzeme sahası
03.08.2026 | Silindir-1 | Çalışmadı | - | - | 0
01.08.2026 | JCB-1 | Çalışıyor | 08:00 | 20:00 | 12 | Hafriyat | A-B Blok altyapı hattı
01.08.2026 | Manitou-1 | Arızalı | - | - | 0
01.08.2026 | Ekskavatör-1 | Çalışıyor | 08:00 | 20:00 | 12 | Kalıp malzemesi taşıma | C Blok temel
01.08.2026 | Kamyon-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | Şantiye giriş yolu
01.08.2026 | Kamyon-2 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | C Blok temel
01.08.2026 | Kule Vinç | Beklemede | - | - | 0
01.08.2026 | Forklift-1 | Operatör Yok | - | - | 0
01.08.2026 | Silindir-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Altyapı kazısı | A-B Blok altyapı hattı
31.07.2026 | JCB-1 | Çalışıyor | 08:00 | 19:00 | 11 | Dolgu serme | Şantiye giriş yolu
31.07.2026 | Manitou-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Dolgu serme | A Blok arka cephe
31.07.2026 | Ekskavatör-1 | Beklemede | - | - | 0
31.07.2026 | Kamyon-1 | Beklemede | - | - | 0
31.07.2026 | Kamyon-2 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Dolgu serme | A-B Blok altyapı hattı
31.07.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Kalıp malzemesi taşıma | C Blok temel
31.07.2026 | Forklift-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Yükleme-boşaltma | A Blok arka cephe
31.07.2026 | Silindir-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Kalıp malzemesi taşıma | C Blok temel
30.07.2026 | JCB-1 | Beklemede | - | - | 0
30.07.2026 | Manitou-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Kalıp malzemesi taşıma | C Blok temel
30.07.2026 | Ekskavatör-1 | Çalışıyor | 08:00 | 18:00 | 10 | Beton taşıma | A Blok arka cephe
30.07.2026 | Kamyon-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Yükleme-boşaltma | D Blok çevre
30.07.2026 | Kamyon-2 | Beklemede | - | - | 0
30.07.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Beton taşıma | C Blok temel
30.07.2026 | Forklift-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Dolgu serme | C Blok temel
30.07.2026 | Silindir-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Kalıp malzemesi taşıma | C Blok temel
29.07.2026 | JCB-1 | Beklemede | - | - | 0
29.07.2026 | Manitou-1 | Beklemede | - | - | 0
29.07.2026 | Ekskavatör-1 | Çalışıyor | 08:00 | 19:00 | 11 | Dolgu serme | A-B Blok altyapı hattı
29.07.2026 | Kamyon-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Yükleme-boşaltma | C Blok temel
29.07.2026 | Kamyon-2 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Kalıp malzemesi taşıma | A Blok arka cephe
29.07.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Altyapı kazısı | C Blok temel
29.07.2026 | Forklift-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Hafriyat | C Blok temel
29.07.2026 | Silindir-1 | Çalışmadı | - | - | 0
28.07.2026 | JCB-1 | Çalışıyor | 08:00 | 18:00 | 10 | Malzeme taşıma | D Blok çevre
28.07.2026 | Manitou-1 | Arızalı | - | - | 0
28.07.2026 | Ekskavatör-1 | Çalışıyor | 08:00 | 20:00 | 12 | Altyapı kazısı | C Blok temel
28.07.2026 | Kamyon-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Kalıp malzemesi taşıma | Şantiye giriş yolu
28.07.2026 | Kamyon-2 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Dolgu serme | Malzeme sahası
28.07.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Hafriyat | Şantiye giriş yolu
28.07.2026 | Forklift-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Hafriyat | A-B Blok altyapı hattı
28.07.2026 | Silindir-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Dolgu serme | Şantiye giriş yolu
27.07.2026 | JCB-1 | Çalışıyor | 08:00 | 18:00 | 10 | Yükleme-boşaltma | A Blok arka cephe
27.07.2026 | Manitou-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Yükleme-boşaltma | Malzeme sahası
27.07.2026 | Ekskavatör-1 | Çalışıyor | 08:00 | 18:00 | 10 | Dolgu serme | Şantiye giriş yolu
27.07.2026 | Kamyon-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Yükleme-boşaltma | A-B Blok altyapı hattı
27.07.2026 | Kamyon-2 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Altyapı kazısı | Şantiye giriş yolu
27.07.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Beton taşıma | D Blok çevre
27.07.2026 | Forklift-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Altyapı kazısı | A-B Blok altyapı hattı
27.07.2026 | Silindir-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Hafriyat | Malzeme sahası
25.07.2026 | JCB-1 | Çalışıyor | 08:00 | 19:00 | 11 | Altyapı kazısı | A Blok arka cephe
25.07.2026 | Manitou-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Hafriyat | A-B Blok altyapı hattı
25.07.2026 | Ekskavatör-1 | Çalışıyor | 08:00 | 18:00 | 10 | Kalıp malzemesi taşıma | A Blok arka cephe
25.07.2026 | Kamyon-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Altyapı kazısı | A-B Blok altyapı hattı
25.07.2026 | Kamyon-2 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Yükleme-boşaltma | Şantiye giriş yolu
25.07.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Beton taşıma | D Blok çevre
25.07.2026 | Forklift-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | A-B Blok altyapı hattı
25.07.2026 | Silindir-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Yükleme-boşaltma | Şantiye giriş yolu
24.07.2026 | JCB-1 | Çalışıyor | 08:00 | 19:00 | 11 | Kalıp malzemesi taşıma | C Blok temel
24.07.2026 | Manitou-1 | Arızalı | - | - | 0
24.07.2026 | Ekskavatör-1 | Beklemede | - | - | 0
24.07.2026 | Kamyon-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Dolgu serme | C Blok temel
24.07.2026 | Kamyon-2 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Altyapı kazısı | D Blok çevre
24.07.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Hafriyat | Malzeme sahası
24.07.2026 | Forklift-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Altyapı kazısı | Şantiye giriş yolu
24.07.2026 | Silindir-1 | Çalışmadı | - | - | 0
23.07.2026 | JCB-1 | Çalışıyor | 08:00 | 20:00 | 12 | Dolgu serme | C Blok temel
23.07.2026 | Manitou-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | D Blok çevre
23.07.2026 | Ekskavatör-1 | Çalışıyor | 08:00 | 18:00 | 10 | Dolgu serme | A Blok arka cephe
23.07.2026 | Kamyon-1 | Beklemede | - | - | 0
23.07.2026 | Kamyon-2 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Altyapı kazısı | A Blok arka cephe
23.07.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Altyapı kazısı | Şantiye giriş yolu
23.07.2026 | Forklift-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Altyapı kazısı | Malzeme sahası
23.07.2026 | Silindir-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Altyapı kazısı | A-B Blok altyapı hattı
22.07.2026 | JCB-1 | Çalışıyor | 08:00 | 19:00 | 11 | Hafriyat | Şantiye giriş yolu
22.07.2026 | Manitou-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Kalıp malzemesi taşıma | C Blok temel
22.07.2026 | Ekskavatör-1 | Çalışıyor | 08:00 | 20:00 | 12 | Yükleme-boşaltma | A-B Blok altyapı hattı
22.07.2026 | Kamyon-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Yükleme-boşaltma | C Blok temel
22.07.2026 | Kamyon-2 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Kalıp malzemesi taşıma | C Blok temel
22.07.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | A Blok arka cephe
22.07.2026 | Forklift-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Beton taşıma | A-B Blok altyapı hattı
22.07.2026 | Silindir-1 | Beklemede | - | - | 0
21.07.2026 | JCB-1 | Çalışıyor | 08:00 | 20:00 | 12 | Dolgu serme | Malzeme sahası
21.07.2026 | Manitou-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Yükleme-boşaltma | A-B Blok altyapı hattı
21.07.2026 | Ekskavatör-1 | Çalışıyor | 08:00 | 18:00 | 10 | Yükleme-boşaltma | A Blok arka cephe
21.07.2026 | Kamyon-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Hafriyat | C Blok temel
21.07.2026 | Kamyon-2 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Yükleme-boşaltma | D Blok çevre
21.07.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Beton taşıma | A-B Blok altyapı hattı
21.07.2026 | Forklift-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Hafriyat | Malzeme sahası
21.07.2026 | Silindir-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Yükleme-boşaltma | A Blok arka cephe
20.07.2026 | JCB-1 | Çalışıyor | 08:00 | 18:00 | 10 | Kalıp malzemesi taşıma | Malzeme sahası
20.07.2026 | Manitou-1 | Arızalı | - | - | 0
20.07.2026 | Ekskavatör-1 | Çalışıyor | 08:00 | 20:00 | 12 | Beton taşıma | A-B Blok altyapı hattı
20.07.2026 | Kamyon-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Yükleme-boşaltma | D Blok çevre
20.07.2026 | Kamyon-2 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Kalıp malzemesi taşıma | A Blok arka cephe
20.07.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | D Blok çevre
20.07.2026 | Forklift-1 | Operatör Yok | - | - | 0
20.07.2026 | Silindir-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Hafriyat | Şantiye giriş yolu
18.07.2026 | JCB-1 | Çalışıyor | 08:00 | 18:00 | 10 | Hafriyat | A Blok arka cephe
18.07.2026 | Manitou-1 | Beklemede | - | - | 0
18.07.2026 | Ekskavatör-1 | Çalışıyor | 08:00 | 18:00 | 10 | Kalıp malzemesi taşıma | C Blok temel
18.07.2026 | Kamyon-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Hafriyat | C Blok temel
18.07.2026 | Kamyon-2 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | D Blok çevre
18.07.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Yükleme-boşaltma | D Blok çevre
18.07.2026 | Forklift-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Dolgu serme | C Blok temel
18.07.2026 | Silindir-1 | Beklemede | - | - | 0
17.07.2026 | JCB-1 | Çalışıyor | 08:00 | 19:00 | 11 | Altyapı kazısı | C Blok temel
17.07.2026 | Manitou-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Yükleme-boşaltma | Malzeme sahası
17.07.2026 | Ekskavatör-1 | Çalışıyor | 08:00 | 20:00 | 12 | Altyapı kazısı | A Blok arka cephe
17.07.2026 | Kamyon-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Dolgu serme | A Blok arka cephe
17.07.2026 | Kamyon-2 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | Şantiye giriş yolu
17.07.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Beton taşıma | Malzeme sahası
17.07.2026 | Forklift-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Altyapı kazısı | A-B Blok altyapı hattı
17.07.2026 | Silindir-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Kalıp malzemesi taşıma | D Blok çevre
16.07.2026 | JCB-1 | Çalışıyor | 08:00 | 20:00 | 12 | Yükleme-boşaltma | Malzeme sahası
16.07.2026 | Manitou-1 | Arızalı | - | - | 0
16.07.2026 | Ekskavatör-1 | Çalışıyor | 08:00 | 19:00 | 11 | Hafriyat | A-B Blok altyapı hattı
16.07.2026 | Kamyon-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Dolgu serme | C Blok temel
16.07.2026 | Kamyon-2 | Beklemede | - | - | 0
16.07.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | Malzeme sahası
16.07.2026 | Forklift-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | C Blok temel
16.07.2026 | Silindir-1 | Beklemede | - | - | 0
15.07.2026 | JCB-1 | Çalışıyor | 08:00 | 19:00 | 11 | Yükleme-boşaltma | Şantiye giriş yolu
15.07.2026 | Manitou-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Beton taşıma | Malzeme sahası
15.07.2026 | Ekskavatör-1 | Çalışıyor | 08:00 | 20:00 | 12 | Yükleme-boşaltma | D Blok çevre
15.07.2026 | Kamyon-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Beton taşıma | D Blok çevre
15.07.2026 | Kamyon-2 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | A Blok arka cephe
15.07.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Yükleme-boşaltma | A Blok arka cephe
15.07.2026 | Forklift-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Beton taşıma | A Blok arka cephe
15.07.2026 | Silindir-1 | Beklemede | - | - | 0
14.07.2026 | JCB-1 | Beklemede | - | - | 0
14.07.2026 | Manitou-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Kalıp malzemesi taşıma | A Blok arka cephe
14.07.2026 | Ekskavatör-1 | Çalışıyor | 08:00 | 18:00 | 10 | Beton taşıma | A-B Blok altyapı hattı
14.07.2026 | Kamyon-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Hafriyat | C Blok temel
14.07.2026 | Kamyon-2 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Malzeme taşıma | A-B Blok altyapı hattı
14.07.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Kalıp malzemesi taşıma | Malzeme sahası
14.07.2026 | Forklift-1 | Operatör Yok | - | - | 0
14.07.2026 | Silindir-1 | Çalışmadı | - | - | 0
13.07.2026 | JCB-1 | Çalışıyor | 08:00 | 20:00 | 12 | Hafriyat | A Blok arka cephe
13.07.2026 | Manitou-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Dolgu serme | Malzeme sahası
13.07.2026 | Ekskavatör-1 | Çalışıyor | 08:00 | 20:00 | 12 | Malzeme taşıma | A-B Blok altyapı hattı
13.07.2026 | Kamyon-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Dolgu serme | A Blok arka cephe
13.07.2026 | Kamyon-2 | Beklemede | - | - | 0
13.07.2026 | Kule Vinç | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Yükleme-boşaltma | D Blok çevre
13.07.2026 | Forklift-1 | Çalışıyor | 08:00 | 17:00 | 9 | Altyapı kazısı | C Blok temel
13.07.2026 | Silindir-1 | Beklemede | - | - | 0

## Problemler
Başlık | Blok | Öncelik | Durum | Sorumlu | Oluşturma | Son Tarih
Elektrik borusu eksik, tesisat tamamlanamıyor | A Blok | Yüksek | Açık | XYZ Elektrik | 07.08.2026 | 10.08.2026
Kat planı ile saha uyumsuz, priz konumları hatalı | D Blok | Kritik | Devam Ediyor | XYZ Elektrik | 05.08.2026 | 12.08.2026
Sıva imalatı gecikiyor, ekip yetersiz | C Blok | Yüksek | Açık | GHI Alçı & İnce | 06.08.2026 | 09.08.2026
Pis su borusu çapı proje ile uyumsuz | A Blok | Orta | Devam Ediyor | DEF Mekanik | 04.08.2026 | 13.08.2026
Duvar şakülünde sapma tespit edildi | B Blok | Orta | Çözüldü | ABC Yapı | 31.07.2026 | 05.08.2026
Beton dökümünde segregasyon şüphesi | A Blok | Kritik | Çözüldü | ABC Yapı | 02.08.2026 | 07.08.2026
Kalıp iskelesi güvenlik eksiği | C Blok | Kritik | Kapatıldı | ABC Yapı | 29.07.2026 | 02.08.2026
Donatı paspayı yetersiz | B Blok | Orta | Açık | ABC Yapı | 08.08.2026 | 11.08.2026
Şap kotu kontrol edilmeli | A Blok | Düşük | Açık | GHI Alçı & İnce | 09.08.2026 | 14.08.2026
Seramik derz açıklıkları düzensiz | A Blok | Düşük | Devam Ediyor | GHI Alçı & İnce | 07.08.2026 | 15.08.2026
Demir teslimatı gecikti, imalat bekliyor | D Blok | Yüksek | Açık | ABC Yapı | 08.08.2026 | 08.08.2026
Şantiye giriş yolunda çamur, araç girişi zor | - | Orta | Açık | - | 09.08.2026 | 12.08.2026
Kapı boşluğu ölçüsü yanlış bırakılmış | A Blok | Orta | Çözüldü | ABC Yapı | 03.08.2026 | 06.08.2026
Cephe yalıtım levhaları eksik geldi | B Blok | Düşük | Kapatıldı | - | 27.07.2026 | 01.08.2026
Alçı yüzeyde çatlak oluşumu | C Blok | Yüksek | Devam Ediyor | GHI Alçı & İnce | 06.08.2026 | 11.08.2026

## Planlar
Başlık | Başlangıç | Bitiş | Sorumlu | Durum | Gerekenler
B Blok 3. Kat Perde Betonu | 06.08.2026 | 07.08.2026 | ABC Yapı | Tamamlandı | Beton pompası
C Blok Alçı İmalatı | 07.08.2026 | 12.08.2026 | GHI Alçı & İnce | Gecikti | Alçı ekibi
A Blok 5. Kat Beton Dökümü | 08.08.2026 | 09.08.2026 | ABC Yapı | Tamamlandı | Beton pompası, kalıp ekibi
D Blok 2. Kat Kalıp | 09.08.2026 | 12.08.2026 | ABC Yapı | Başladı | Kalıp ekibi, kereste
A Blok 6. Kat Beton Dökümü | 11.08.2026 | 12.08.2026 | ABC Yapı | Planlandı | Beton pompası, kalıp ekibi, C30 beton
DK korkuluk montajı (A-B) | 11.08.2026 | 13.08.2026 | ABC Yapı | Planlandı | Kaynak ekibi, korkuluk profili, forklift
C Blok Temiz Su Deposu | 14.08.2026 | 17.08.2026 | DEF Mekanik | Planlandı | Su deposu, mekanik ekip, kaynak
B Blok 3. Kat Elektrik Başlangıcı | 15.08.2026 | 23.08.2026 | XYZ Elektrik | Planlandı | Elektrik ekibi, kablo, buat
Seramik Teslimatı (VitrA) | 16.08.2026 | 17.08.2026 | VitrA Bayi | Planlandı | Depo sorumlusu, forklift
Türk Telekom Altyapı Çalışması | 17.08.2026 | 19.08.2026 | Türk Telekom | Planlandı | Topoğraf, kazı ekibi, JCB, kamyon, boru malzemesi
Belediye Yapı Denetimi | 19.08.2026 | 20.08.2026 | Belediye | Planlandı | Şantiye şefi, mühendis, ruhsat belgeleri
Trafo Montajı | 20.08.2026 | 21.08.2026 | Elektrik Dağıtım A.Ş. | Planlandı | Vinç, elektrik ekibi, trafo, kablo
Cephe İskele Kurulumu | 22.08.2026 | 26.08.2026 | İskele Kiralama | Planlandı | İskele malzemesi, vinç, montaj ekibi
A Blok İnce Yapı Başlangıcı | 24.08.2026 | 23.09.2026 | GHI Alçı & İnce | Planlandı | Alçı ekibi, malzeme
A Blok 7. Kat Kalıp | 25.08.2026 | 29.08.2026 | ABC Yapı | Planlandı | Kalıp ekibi, kereste, vinç
D Blok 3. Kat Kalıp | 26.08.2026 | 29.08.2026 | ABC Yapı | Planlandı | Kalıp ekibi
A Blok 7. Kat Demir | 28.08.2026 | 31.08.2026 | ABC Yapı | Planlandı | Demir ekibi, donatı
B Blok Cephe İskele | 30.08.2026 | 04.09.2026 | İskele Kiralama | Planlandı | İskele, vinç, montaj ekibi
A Blok 7. Kat Beton | 31.08.2026 | 01.09.2026 | ABC Yapı | Planlandı | Beton pompası, C30
C Blok İnce Yapı Başlangıç | 03.09.2026 | 03.10.2026 | GHI Alçı & İnce | Planlandı | Alçı ekibi, malzeme
B Blok Cephe Isı Yalıtım | 05.09.2026 | 15.09.2026 | GHI Alçı & İnce | Planlandı | XPS, dübel, sıva
Kaba Yapı Bitiş - B Blok | 07.09.2026 | 08.09.2026 | ABC Yapı | Planlandı | Kilometre taşı
Çevre Duvarı | 09.09.2026 | 17.09.2026 | ABC Yapı | Planlandı | Beton, kalıp, demir
Asansör Montajı A Blok | 14.09.2026 | 21.09.2026 | Asansör Firması | Planlandı | Asansör kabini, ray, montaj ekibi
A Blok Boya Başlangıç | 17.09.2026 | 12.10.2026 | GHI Alçı & İnce | Planlandı | Boya, astar, ekipman
Trafo Enerjilendirme | 19.09.2026 | 21.09.2026 | Elektrik Dağıtım A.Ş. | Planlandı | Trafo, kablo, elektrik ekibi
Peyzaj Başlangıç | 24.09.2026 | 14.10.2026 | Peyzaj Firması | Planlandı | Bitki, toprak, sulama sistemi
Otopark Zemin Kaplama | 29.09.2026 | 05.10.2026 | ABC Yapı | Planlandı | Beton, epoksi
Genel Kalite Denetimi | 04.10.2026 | 06.10.2026 | Kalite Ekibi | Planlandı | Kontrol formu, mühendis

## Talimatlar
Başlık | Sorumlu | Öncelik | Durum | Son Tarih
DK3 bodrum izolasyon eksikleri | GHI Alçı & İnce | Yüksek | Devam Ediyor | 11.08.2026
A Blok beton temizliği | ABC Yapı | Orta | Verildi | 11.08.2026
Elektrik güzergah düzeltme | XYZ Elektrik | Kritik | Devam Ediyor | 12.08.2026
İskele korkuluk | ABC Yapı | Kritik | Tamamlandı | 09.08.2026
Malzeme sahası düzeni | Depo | Düşük | Tamamlandı | 08.08.2026
KKD denetimi | İSG Sorumlusu | Yüksek | Okundu | 10.08.2026
Şap kotu kontrolü | GHI Alçı & İnce | Orta | Onaylandı | 07.08.2026
Su tahliyesi | Saha ekibi | Orta | Verildi | 11.08.2026

## İSG
Tarih | Tip | Açıklama | Önem | Durum
10.08.2026 | İSG Toplantısı | Günlük İSG toplantısı yapıldı, 37 kişi katıldı. Sıcak hava uyarısı verildi. | Düşük | Kapatıldı
09.08.2026 | Ramak Kala | C Blok iskelede malzeme düşme ramak kala olayı. Bariyer güçlendirildi. | Yüksek | Devam Ediyor
08.08.2026 | KKD Kontrolü | Saha KKD denetimi — 3 işçide baret eksik tespit edildi, uyarıldı. | Orta | Çözüldü
07.08.2026 | Saha Denetimi | Genel saha güvenlik denetimi yapıldı, kablo düzeni iyileştirildi. | Düşük | Kapatıldı
06.08.2026 | Uygunsuzluk | Elektrik panosu topraklama eksikliği tespit edildi. | Kritik | Devam Ediyor
04.08.2026 | Ramak Kala | Forklift manevrasında yaya güzergahı ihlali. Güzergah çizildi. | Orta | Çözüldü

## Kalite
Tarih | İmalat | Blok | Sonuç | Açıklama
10.08.2026 | Beton | A Blok | Uygun | A Blok 5. kat döşeme betonu — slump ve yüzey uygun.
09.08.2026 | Demir | B Blok | Uygun | A Blok 4. kat kolon donatısı — paspayı ve çap uygun.
08.08.2026 | Seramik / Fayans | C Blok | Düzeltme Gerekli | A Blok 1. kat seramik — derz açıklıkları düzeltilmeli.
07.08.2026 | Alçı / Sıva | D Blok | Uygun Değil | C Blok 5. kat sıva — yüzey mastar dışı, yeniden yapılmalı.
06.08.2026 | Sıhhi Tesisat | A Blok | Uygun | A Blok 3. kat pis su tesisatı — eğim ve bağlantılar uygun.
05.08.2026 | Duvar | B Blok | Düzeltme Gerekli | B Blok 3. kat duvar — şakül sapması, düzeltme gerekli.
04.08.2026 | Kalıp | C Blok | Uygun | D Blok 2. kat kalıp — ölçü ve destekler uygun.

## Ziyaretçiler
Tarih | Tip | Firma | Kişi | Sayı | Sebep
10.08.2026 | İşveren | Merkez Yapı Yatırım | Yönetim Kurulu | 3 | Saha ziyareti ve ilerleme değerlendirmesi
09.08.2026 | Denetçi | Yapı Denetim A.Ş. | Denetçi Mühendis | 2 | Beton döküm denetimi
08.08.2026 | Türk Telekom | Türk Telekom | Altyapı Ekibi | 4 | Altyapı keşif çalışması
07.08.2026 | Belediye | İlçe Belediyesi | İmar Denetim | 2 | Yapı ruhsat denetimi
05.08.2026 | Elektrik Dağıtım | Elektrik Dağıtım A.Ş. | Trafo Ekibi | 3 | Trafo yeri keşfi
04.08.2026 | Tedarikçi | VitrA Seramik | Bölge Temsilcisi | 1 | Numune ve teslimat planı
02.08.2026 | Denetçi | İSG Danışmanlık | İSG Uzmanı | 1 | Periyodik İSG denetimi

## Araçlar
Tarih | Tip | Plaka | Firma | Amaç | Giriş | Çıkış
10.08.2026 | Tır | 34 WYQ 402 | Yılmaz Nakliyat | Beton teslimatı | 16:23 | 18:35
10.08.2026 | Kamyonet | 34 UQH 416 | Servis A.Ş. | Hafriyat | 11:04 | 12:07
10.08.2026 | Tır | 34 OJO 674 | Servis A.Ş. | Beton teslimatı | 14:27 | 15:59
10.08.2026 | Kamyon | 34 EQN 810 | Servis A.Ş. | Malzeme alımı | 13:07 | 15:21
08.08.2026 | Kamyonet | 34 PLY 516 | Kılıçoğlu | Malzeme teslimatı | 09:47 | 10:43
08.08.2026 | Beton Mikseri | 34 JHX 169 | ABC Demir | Personel taşıma | 10:13 | 11:27
07.08.2026 | Servis Aracı | 34 UHN 104 | ABC Demir | Malzeme alımı | 09:52 | 11:59
07.08.2026 | Kamyonet | 34 NHW 104 | Servis A.Ş. | Beton teslimatı | 16:50 | 18:05
07.08.2026 | Beton Mikseri | 34 PQT 187 | Öz Kereste | Malzeme teslimatı | 13:25 | 14:43
06.08.2026 | Servis Aracı | 34 JZO 819 | Kılıçoğlu | Malzeme alımı | 13:29 | 15:06
06.08.2026 | Kamyon | 34 WBC 778 | Öz Kereste | Hafriyat | 16:45 | 18:55
05.08.2026 | Kamyon | 34 FOA 825 | ABC Demir | Malzeme teslimatı | 13:05 | 15:05
05.08.2026 | Kamyon | 34 EMN 400 | Servis A.Ş. | Hafriyat | 10:19 | 12:32
05.08.2026 | Beton Mikseri | 34 CTA 537 | ABC Demir | Malzeme alımı | 09:57 | 11:40
05.08.2026 | Beton Mikseri | 34 MNF 577 | Öz Kereste | Beton teslimatı | 10:43 | 12:14
05.08.2026 | Beton Mikseri | 34 DSH 663 | Öz Kereste | Hafriyat | 14:49 | 15:55
04.08.2026 | Kamyonet | 34 LJX 659 | Yılmaz Nakliyat | Personel taşıma | 14:37 | 16:57
04.08.2026 | Beton Mikseri | 34 KUR 630 | ABC Demir | Personel taşıma | 13:49 | 15:45
04.08.2026 | Tır | 34 BSL 955 | Kılıçoğlu | Personel taşıma | 14:06 | 15:39
04.08.2026 | Servis Aracı | 34 TBA 761 | Servis A.Ş. | Hafriyat | 15:33 | 16:28
03.08.2026 | Kamyon | 34 QEM 277 | Yılmaz Nakliyat | Malzeme alımı | 10:56 | 12:55
03.08.2026 | Servis Aracı | 34 MOP 997 | Akçansa | Beton teslimatı | 12:08 | 13:52
01.08.2026 | Kamyon | 34 ALN 495 | Akçansa | Malzeme teslimatı | 12:18 | 13:08
01.08.2026 | Servis Aracı | 34 YMI 311 | Öz Kereste | Malzeme teslimatı | 10:08 | 10:56
01.08.2026 | Servis Aracı | 34 ZEO 978 | ABC Demir | Personel taşıma | 13:23 | 13:53
01.08.2026 | Servis Aracı | 34 MEG 868 | Servis A.Ş. | Hafriyat | 08:51 | 09:51
31.07.2026 | Beton Mikseri | 34 TDO 942 | Kılıçoğlu | Hafriyat | 09:54 | 11:17
31.07.2026 | Kamyonet | 34 BVP 238 | Öz Kereste | Hafriyat | 14:21 | 15:45
31.07.2026 | Kamyonet | 34 KIB 868 | ABC Demir | Malzeme alımı | 16:34 | 18:11
31.07.2026 | Kamyonet | 34 EFK 781 | Akçansa | Personel taşıma | 08:58 | 11:25
30.07.2026 | Tır | 34 GWM 934 | Yılmaz Nakliyat | Malzeme alımı | 13:48 | 14:37
30.07.2026 | Kamyon | 34 LHW 253 | ABC Demir | Malzeme alımı | 14:55 | 15:45
29.07.2026 | Tır | 34 KLE 256 | ABC Demir | Beton teslimatı | 10:11 | 12:12
29.07.2026 | Servis Aracı | 34 PXR 296 | Yılmaz Nakliyat | Malzeme alımı | 09:17 | 10:57
29.07.2026 | Beton Mikseri | 34 FYH 657 | Öz Kereste | Hafriyat | 16:45 | 18:05
29.07.2026 | Servis Aracı | 34 VGY 635 | Öz Kereste | Personel taşıma | 09:00 | 11:23
29.07.2026 | Beton Mikseri | 34 TJA 993 | ABC Demir | Hafriyat | 08:25 | 10:17
28.07.2026 | Kamyon | 34 HTZ 575 | Yılmaz Nakliyat | Beton teslimatı | 16:14 | 16:51
28.07.2026 | Kamyonet | 34 FBK 212 | Akçansa | Beton teslimatı | 10:19 | 11:21
28.07.2026 | Servis Aracı | 34 DAL 324 | Servis A.Ş. | Hafriyat | 08:34 | 10:11
28.07.2026 | Tır | 34 VFQ 447 | Öz Kereste | Malzeme alımı | 15:55 | 17:15
28.07.2026 | Beton Mikseri | 34 VNY 947 | Servis A.Ş. | Hafriyat | 13:51 | 15:08
27.07.2026 | Tır | 34 QNB 976 | Servis A.Ş. | Personel taşıma | 13:37 | 15:51
27.07.2026 | Tır | 34 MWE 523 | ABC Demir | Personel taşıma | 11:20 | 13:47

## Denetim Log
Zaman | Kullanıcı | İşlem | Modül | Açıklama
10.08.2026 16:45 | Emrullah Kaya | Onay | Faaliyet | Günlük faaliyet onaylandı.
10.08.2026 15:32 | Emrullah Kaya | Güncelleme | Faaliyet | Faaliyet ilerlemesi güncellendi.
10.08.2026 15:00 | Hasan Demir | Onay | Faaliyet | Tavan sıva imalatı' faaliyeti onaylandı.
10.08.2026 14:00 | Hasan Demir | Onay | Faaliyet | Bölme duvar örümü' faaliyeti onaylandı.
10.08.2026 13:20 | Emrullah Kaya | Uyarı | Uyarı | A Blok bodrum boya eksik uyarısı verildi.
10.08.2026 13:00 | Ali Çelik | Oluşturma | Faaliyet | Tavan sıva imalatı' faaliyeti oluşturuldu.
10.08.2026 12:00 | Hasan Demir | Onay | Faaliyet | Döşeme betonu dökümü' faaliyeti onaylandı.
10.08.2026 12:00 | Murat Şen | Oluşturma | Faaliyet | Bölme duvar örümü' faaliyeti oluşturuldu.
10.08.2026 11:42 | Emrullah Kaya | Oluşturma | Malzeme Tüketimi | A Blok kolon donatısı için 850 kg demir tüketimi.
10.08.2026 11:00 | Hasan Demir | Onay | Faaliyet | Kat elektrik tesisatı borulama' faaliyeti onaylandı.
10.08.2026 11:00 | Ayşe Kılıç | Oluşturma | Faaliyet | Kolon donatı montajı' faaliyeti oluşturuldu.
10.08.2026 10:21 | Emrullah Kaya | Fotoğraf Ekleme | Faaliyet | Faaliyete fotoğraf eklendi.
10.08.2026 10:00 | Serkan Aydın | Oluşturma | Faaliyet | Döşeme betonu dökümü' faaliyeti oluşturuldu.
10.08.2026 09:14 | Emrullah Kaya | Oluşturma | Faaliyet | A Blok 4. kat elektrik faaliyeti oluşturuldu.
10.08.2026 09:00 | Hasan Demir | Oluşturma | Faaliyet | Kat elektrik tesisatı borulama' faaliyeti oluşturuldu.
09.08.2026 18:00 | Hasan Demir | Onay | Faaliyet | Buat ve kasa montajı' faaliyeti onaylandı.
09.08.2026 17:30 | Emrullah Kaya | Yayınlama | Günlük Rapor | Günlük rapor yayınlandı.
09.08.2026 17:00 | Hasan Demir | Onay | Faaliyet | Perde donatısı' faaliyeti onaylandı.
09.08.2026 16:00 | Ayşe Kılıç | Oluşturma | Faaliyet | Buat ve kasa montajı' faaliyeti oluşturuldu.
09.08.2026 15:00 | Serkan Aydın | Oluşturma | Faaliyet | Perde donatısı' faaliyeti oluşturuldu.
09.08.2026 14:00 | Hasan Demir | Oluşturma | Faaliyet | Duvar imalatı tamamlandı' faaliyeti oluşturuldu.
09.08.2026 10:00 | Serkan Aydın | Uyarı | Uyarı | DK/A Blok bodrum boya eksik' uyarısı oluşturuldu.
09.08.2026 09:05 | Emrullah Kaya | Oluşturma | Talimat | DK3 bodrum izolasyon talimatı verildi.
09.08.2026 09:00 | Murat Şen | Oluşturma | Faaliyet | Kolon kalıbı' faaliyeti oluşturuldu.
08.08.2026 15:00 | DEF Mekanik | Düzeltme | Uyarı | Kalıp iskele güvenlik eksiği' düzeltmesi tamamlandı, fotoğraf eklendi.
08.08.2026 14:50 | Emrullah Kaya | Onay | Fazla Mesai | Fazla mesai kayıtları onaylandı.
08.08.2026 12:00 | Hasan Demir | Onay | Faaliyet | Perde betonu dökümü' faaliyeti onaylandı.
08.08.2026 10:12 | Emrullah Kaya | Oluşturma | Problem | D Blok elektrik problemi oluşturuldu.
08.08.2026 10:00 | Serkan Aydın | Uyarı | Uyarı | Seramik derz temizliği yapılmamış' uyarısı oluşturuldu.
08.08.2026 10:00 | Ali Çelik | Oluşturma | Faaliyet | Perde betonu dökümü' faaliyeti oluşturuldu.
07.08.2026 15:00 | GHI Alçı & İnce | Düzeltme | Uyarı | Sıva yüzeyinde düzgünsüzlük' düzeltmesi tamamlandı, fotoğraf eklendi.
07.08.2026 11:00 | Emrullah Kaya | Oluşturma | Planlı İş | Türk Telekom altyapı işi planlandı.
07.08.2026 10:00 | Serkan Aydın | Uyarı | Uyarı | Kalıp iskele güvenlik eksiği' uyarısı oluşturuldu.
06.08.2026 10:00 | Serkan Aydın | Uyarı | Uyarı | Sıva yüzeyinde düzgünsüzlük' uyarısı oluşturuldu.
05.08.2026 15:00 | XYZ Elektrik | Düzeltme | Uyarı | Beton yüzey pürüzlü' düzeltmesi tamamlandı, fotoğraf eklendi.
05.08.2026 10:00 | Serkan Aydın | Uyarı | Uyarı | Elektrik borusu eksik güzergah' uyarısı oluşturuldu.
04.08.2026 10:00 | Serkan Aydın | Uyarı | Uyarı | Beton yüzey pürüzlü' uyarısı oluşturuldu.